禄劝彝族苗族自治县人民政府办公室文件

# 关于印发《禄劝电子商务进农村综合示范项目管理制度》的通知

各乡（镇、街道）人民政府、县级各有关部门、省市驻禄单位、县工业园区、县农业园区：

《禄劝县电子商务进农村综合示范项目管理制度》已经县人民政府研究同意，现印发给你们，请认真遵照执行。

附：禄劝电子商务进农村综合示范项目管理制度

禄劝彝族苗族自治县人民政府办公室

2016年12月30日

禄劝彝族苗族自治县电子商务进农村综合示范项目管理制度

为切实加强对电子商务进农村综合示范项目的管理，按时完成我县电子商务进农村工作任务，充分发挥综合示范效用，按照中央和省市有关文件和会议精神，制订本制度。

一、总 则

（一）本制度根据《云南省商务厅、云南省财政厅和云南省扶贫办关于做好2016年电子商务进农村综合示范项目管理和资金管理工作的通知》（云商市〔2016〕61号）、《禄劝彝族苗族自治县人民政府办公室关于印发电子商务进农村综合示范县项目实施方案和资金管理办法的通知》（禄政办发〔2016〕119号）等相关文件制定。

（二）本制度适用于参与承建禄劝县电子商务进农村综合示范项目的企业。

（三）承办企业是指经县政府审核确认、批准并报省商务厅、财政厅备案的项目实施主体。

（四）禄劝县电子商务工作领导小组办公室是本制度所称项目主管单位，由其负责本制度的落实。

二、项目管理内容

为确保项目开展的进度和效果，依据项目管理的重点将项目管理分为进度管理、运行管理、绩效管理、监督管理四个方面。

（一）进度管理

进度管理是指在项目实施过程中，对各阶段的进展程度和项目最终完成的期限所进行的管理。项目主管单位应严格对照承办企业提供的项目进度计划表，检查项目实际进度是否按计划要求进行，如出现偏差，便要及时找出原因，责令承办企业采取必要的补救措施或调整、修改原计划，确保如期完成项目建设。对于项目建设进度严重滞后、总体进度不足40%的承办企业，及时下达通知书，责令其限期整改，逾期未能整改取消承办资格。

（二）运行管理

运行管理是指为规范项目承办企业的生产经营活动而采取的管理。项目主管单位应定期走访承办企业，对企业的组织机制、人员管理、安全生产责任制等的落实情况进行检查，如存在问题，应责令承办企业及时整改。对于发生较大生产事故或质量事故、给社会造成不良影响的承办企业追究其责任，情节严重的取消承办资格。

（三）绩效管理

绩效管理是指为确保项目建设达到预期效果而采取的管理。项目主管单位应严格对照《云南省商务厅、云南省财政厅和云南省扶贫办关于做好2016年电子商务进农村综合示范项目管理和资金管理工作的通知》，测评承办企业的项目效果，对已达到建设要求的承办项目尽快安排项目验收、下发补助资金；对尚未完全达到建设要求的承办项目要求其加强力度，延期验收；对明显达不到建设要求的承办项目督促其限期整改，整改不到位或无整改的可酌情取消其承办资格。

（四）监督管理

监督管理是指对项目承办企业的所有生产经营行为的规范与制约。主管单位应规范电子商务市场秩序，严厉打击参与示范的企业销售假冒伪劣产品、网售农副产品出现质量安全和过期商品等问题以及发生欺诈消费者等行为；保证资金的使用安全，严厉打击承办企业虚报、重复申请补助资金等行为，一旦发现，即刻追回资金并在政府网站上通报批评或撤销承办资格；严格数据上报流程，承办企业应按时按质上报生产经营数据，对不配合开展统计工作或存在虚假上报等情况的进行批评公示，并要求其限期整改。

三、项目管理原则

项目管理坚持节约、务实、高效的管理原则。

（一）节约原则：项目建设应秉承厉行节约、反对浪费原则，对可利用现有资源改造提升的项目原则上应优先利用原有资源改造。

（二）务实原则：项目建设应坚持务实原则，注重提升项目建设的实际效果，反对形式主义。

（三）高效原则：项目建设应坚持高效原则，注重沟通、及时反馈，在项目节点时间内完成项目建设。

四、附 则

（一）本制度由禄劝县电子商务工作领导小组办公室负责解释。

（二）本制度自2017年1月1日起执行。

（此页无正文）

禄劝彝族苗族自治县人民政府办公室     2016年12月30日印