会议纪要

禄劝电子商务工作领导小组办公室        2017年11月22日

禄劝彝族苗族自治县人民政府

关于禄劝电子商务进农村综合示范县创建工作推进专题会议纪要

为加快推进电子商务进农村综合示范县创建，做好迎接国家和省绩效评价准备工作，2017年11月22日，县人民政府李县长召集县电子商务工作领导小组成员单位负责人召开专题会议，就电子商务进农村综合示范县建设当前急需要开展的工作和绩效评价组织准备工作进行专题研究，会议由副县长王丕兴同志主持。现纪要如下：

一、会议讨论事项

（一）会议听取了禄劝雨露产业投资开发有限责任公司刘志文同志汇报《禄劝电子商务进农村综合示范项目建设进展情况》。会议要求：尽快核实清楚乡镇、村两级电子商务服务站建设个数，尽快建设完成16个乡镇服务站和112个村级服务站（24个省级建档立卡贫困村要全覆盖），同时，要尽快核实已建设完成的服务站个数，并将核实情况表上报王副县长。

（二）会议讨论了《电子商务进农村县乡村物流整合方案》。原则同意物流整合方案，会议要求：县雨露产业投资开发有限公司要尽快与禄劝乐村淘网络科技有限公司签订物流整合协议和分项协议，以乐村淘为主整合，尽快建设达到规范要求。

（三）会议讨论了《品牌培育和溯源体系建设方案》。会议原则同意溯源体系建设方案，会议要求：一是先尽快建设溯源平台，再将产品数据采集分解到各职能部门完善溯源体系建设；二是同意与猪八戒合作集中打造几个主要品牌，同意按品牌培育40万元，溯源体系建设15万元签订协议。

（四）会议讨论了《农村电子商务培训实施方案》。会议原则同意培训方案，会议要求：全县建档立卡贫困户电子商务知识培训要全覆盖，确保参培率达到80%以上，培训经费50万元包干使用，由禄劝乐村淘网络科技开发有限公司为牵头单位，各乡镇人民政府为主要责任单位，由乡镇人民政府和村委会组织贫困户参加培训，乐村淘公司组织3-4支培训教师进行培训，确保2017年12月10日前完成培训。

（五）会议讨论了《乡镇、村电子商务站验收方案》。会议原则同意验收方案。会议要求：一是验收小组要增加县审计局，审核把关好资金使用。二是乡镇服务站和村级服务站按照禄劝雨露产业投资开发有限公司和禄劝乐村淘网络科技开发有限公司签订的服务站建设协议和补充协议约定事项完成建设内容，并投入正式运营的，服务期限为3年以上，同意按每个乡镇服务站给予10万元补助，每个村级站按2万元补助，资金拨付按协议约定拨付。三是乡镇、村电子商务服务站建设要在2017年11月30日前完成，验收工作要在12月15日前完成。

（六）会议讨论了《电子商务进农村示范项目中央资金使用计划》。会议原则同意资金使用计划。会议要求要严格把关中央资金的使用，严格按资金支持方向和使用标准列支，做到厉行节约。

七、会议听取了县发改局副局长张旭同志《禄劝电子商务进农村综合示范县建设整改完善立项分解方案》和《禄劝电子商务进农村综合示范项目绩效评价指标立项分解方案》的分解安排。会议原则同意各项工作立项分解方案。会议要求：各电子商务工作领导小组成员单位要按方案立项分解要求对标对表，不折不扣的抓好落实。

（七）会议讨论了《成立电子商务进农村综合示范项目绩效评价工作组的方案》。会议原则同意从发改局、农业局、林业局、市场监管局、科信局和乐村淘公司各抽调1人成立电子商务进农村综合示范县项目绩效评价工作领导小组。

二、会议明确

1、电子商务进农村综合示范县建设工作是一项复杂的社会系统工程，各电子商务工作领导小组成员单位要高度重视，要明确1名分管领导和1名工作人员抓好落实，并将名单于2017年11月27日前报县雨露公司。各部门要各司其职、各负其责，协调配合，共同抓好落实。同时，县发改局、农业局、林业局、市场监管局、科信局和乐村淘公司要抽调1名业务骨干到县雨露公司共同抓好材料收集整理工作和各项工作推进。

2、要加强项目和资金的管理。所有工程类项目要有造价资质的机构完成造价，公开招标；采购类要加强与财政局对接，按政府采购招标程序进行采购，时间来不及的要向财政局报备；所有项目要组织审计。

3、项目资金缺口县雨露公司要尽快提出资金筹措方案报县政府研究解决。

4、要加快推进电子商务进农村综合示范县建设各项工作，重点要抓好乡镇服务站建设和建档立卡贫困户的培训工作。

5、要认真做好迎接检查验收准备工作。

6、各电子商务工作领导小组成员单位要齐心协力，不折不扣抓好绩效评价分解立项的各项工作，县目督办要做好项目推进跟踪督察督办工作，确保各项工作按时及时落到实处。

参会人员：李开德、王丕兴 张兴位 王凤 李季桃 戴建蓉（代会）  杨文慈 （代会）  蔡翔鹏  张玉宇 刘云 李红英  刘宗涛 县国税局申忠  俞丹  喻涛  施昌富  文琪  张耀雄 武勇 张旭 赵峰 马仲顶  杨子艳  李汝顺 崔建波 钱旺 刘志文 白亮 朗博

禄劝彝族苗族自治县电子商务工作领导小组办公室2017年11月22日