禄劝彝族苗族自治县人民政府办公室文件

禄政办发〔2016〕119号

禄劝彝族苗族自治县人民政府办公室

关于印发电子商务进农村综合示范县项目

实施方案和资金管理办法的通知

各乡镇（街道）人民政府（办事处），县政府各办局，省市驻禄单位：

《禄劝彝族苗族自治县电子商务进农村综合示范县项目实施方案》、《禄劝彝族苗族自治县电子商务进农村综合示范县项目建设资金管理办法》已经县政府同意，现印发你们，请认真抓好贯彻落实。

禄劝彝族苗族自治县人民政府办公室

2016年10月11日

禄劝彝族苗族自治县

电子商务进农村综合示范县项目实施方案

为加快推进全县电子商务进农村综合示范工作，结合禄劝实际，制定如下实施方案。

一、总体思路

按照“政府引导、企业主体、市场运作、合作共赢”的原则，依托较为成熟的电子商务企业，整合现有万村千乡市场工程、邮政、供销社区综合服务社、便民服务中心和流通企业，政府引导建设电子商务公共服务中心、农村电子商务服务点、物流仓储和配送服务中心，推动农特产品开发和从业人员培训，建立健全农村电子商务服务体系，推动农特产品触电上网，促进农业增效和农民增收，推动全县互联网+进程。

二、工作目标

结合禄劝区域经济、交通物流、产业基础和城乡消费等实际，力争用2年时间，实现以下目标：

——争取经过2年的发展，到2018年全县电子商务经营主体达50个以上，培育电商示范企业20家以上，带动电商从业人员200人以上；电子商务交易额突破1.5亿元，电子商务整体交易额年均增长30％以上，占当地社会零售总额比重超过20%；2年普及电商培训6000人次以上，培育专业电商人才不少100人；全县农村电子商务发展基础基本完善，电子商务交易整体规模取得明显提升。

——建立农村电子商务公共服务中心和县乡村三级电子商务服务网络，包括：建设1个县级电商公共服务中心、1个县级物流仓储中心、1个县级物流分拨配送中心、1个线下实体展示中心、16个乡镇电商服务站（含物流中转点），130个村级电商服务点。

——依托国家级、省级农业产业优化龙头企业，实现禄劝民族刺绣、撒坝火腿、乌骨鸡、黑山羊、小黄牛、土蜂蜜、核桃、板栗、花椒、白芸豆、山药等众多特色产品网上销售快速增长。

——发展50个以上电子商务为主要营销手段的新型农业经营主体。

——建成1个农村电子商务人才继续教育基地，1个电商创新创业孵化中心，开展各类农村电子商务培训超6000人次以上。

——90%以上的行政村实现光纤到村，农村宽带家庭普及率大幅提升，4G网络全面覆盖县城、乡镇（街道）、行政村，移动宽带人口普及率达到70%以上。

——通过完善的农村电子商务支撑服务体系，显著提高农村流通现代化水平，形成电子商务应用更加广泛、保障体系更加健全、配套服务更加完善、产业发展更加聚集的农村电子商务新格局。

三、主要建设内容

（一）健全农村电子商务支撑服务体系

1．建设电子商务公共服务中心。整合工业品和高原特色农产品购销、网络知识、农业技术、专家咨询、开店运营指导、金融物流指导、支付购物等信息和功能，开发农村电子商务公共服务网络，运营县级电子商务公共服务中心，形成一键式服务农村消费者和代运营商、网店店主、种养大户、合作社负责人等的农村电子商务公共服务体系。

租赁鸿曦地产二号楼建设县级公共服务中心办公场所。其中办公楼一层设实体产品展示区、前台服务区、线上体验区等；二层设金融企业、快递企业、知名电商、当地知名企业办公区；三层设创业孵化园区、产品营销设计和创新产品设计服务区、培训中心；五层设公共服务部门集中办公区和中心管理部门集中办公区；地下一层为城区电商企业或物流企业仓储中心和停车场。

2．建设区域仓储物流配送体系。建立县、乡、村三级物流仓储中心。建设县级仓储中心，在各乡镇（街道）电商服务站建设乡镇（街道）仓储物流中转站，在各行政村电商服务点建设物流中转点。加快农村物流信息管理平台建设，实现实时查询快递物品流转情况、物品到达提醒，实现全县物流资源高效调度。重点支持创新，鼓励支持电商企业或物流公司建设乡镇到村的低价高效物流网络；整合邮政、供销、商贸流通企业现有的乡镇物流配送网络和农村公交班线等各种资源，建设乡镇到县城的低成本物流系统，形成专业物流与非专业物流互补的一个特色物流体系，大幅降低农村物流收派成本，确保从县到村物流配送在72小时内完成。

（1）县级物流仓储中心场所：近期在电商公共服务中心建设10个物流仓储间，每个仓储间20平方米左右。到2018年建成约10000平方米县级仓储物流中心。

（2）建设16个乡镇（街道）物流仓储中转站，在每个乡镇（街道）服务站内或附近建设使用面积不低于10平方米的规范化物流仓储中转中心，每个村服务点要预留不低于5平方米的物流中转点。

（3）项目实施企业要拥有一支专业的从县到乡镇再到村的物流车队，明显降低物流价格；要建设先进农村物流信息平台，开放物流信息管理平台，主动整合邮政、供销、快递企业、地方物流企业等资源，参与各方物流分派，承接边远地区快递任务。

3．建立乡镇（村）电商服务站（点）。依托县级电子商务公共服务中心、区域配送中心，充分利用、整合乡镇（街道）商贸中心、万村千乡农家店、各社区服务店及有购买需求的厂矿企事业单位、个人、邮政所、联通、移动营业厅等基础优势和服务功能，由项目承办企业推广建设，力争16个乡镇（街道）和130个行政村在项目实施期内全面建成电商服务站和终端服务点，解决最后一公里问题。乡镇（村）服务站（点）统一设计形象，统一装修，门头悬挂“全国电子商务进农村综合示范项目XX乡镇(村)电子商务服务站（点）”字样，配备电脑、显示屏、接待台、展板、货架等，乡镇级服务站（含镇级物流中心），根据县市场监督管理局提供的城镇商超数量，合理布局，数量待定。由主体实施企业负责乡村站点运营、培训、管理、宣传、配送。每个乡镇（街道）服务站支持中央资金10万元，每个村级服务点支持中央资金2万元。

4．提升服务功能。在建立农村电子商务公共服务网络基础上，综合完善乡镇商贸中心、万村千乡农家店、邮政所、供销社区综合服务社等基础服务能力，广泛整合自提、送货上门、邮政、缴费、电信、家电维修等服务功能，利用乡镇（村）电子商务服务站（点），实现网购团购商品和预售农产品的电子交易和在线支付，提高综合服务能力；支持项目承办企业联手本地电商企业、农合组织、涉农企业开展农产品电商基地建设、品牌打造和市场开拓；支持项目承办企业、商贸连锁有限公司、农合组织和涉农企业联合开展门头改造、落地广告、媒体投放等工作，共同制定代购返利、电信、移动、联通端推广等奖励政策。

（二）扩大农村电子商务应用领域

1．推动工业品下乡。通过财政配套，引领企业资金参与，吸引社会物流资源或自营车辆投入，以县级电商公共服务中心（含县级电商运营中心和县级物流配送中心）、乡镇（村）电商服务站为基础，以云南乐村淘网络科技有限公司电商、邮政、物流、商贸等企业为依托，联合建材市场、商贸、县内百货、服装、家电等商家开展线上营销，建立健全百货、日用品、农资、建材等配送网络，同时通过支线运输+落地配送的模式，扶持落地配送运输企业，完成订单商品配送工作。

2．促进特色产品进城。（1）建设农产品开发体系，让农产品实现在线化、互联网化、品牌化。发挥县级电商公共服务中心功能，依托第三方平台打造禄劝特色馆，完善网销电商孵化机制，扶持本县农特产品电商。（2）整合相关部门政策资源，开展“三品一标认证”。在孵化园设立农产品营销策划和推广中心，强化农特产品开发营销规范化、市场化，至2017年开发营销不少于10种农特产品。（3）大力支持农产品品质管理体系建设，支持电商和生产企业建立产品溯源系统，至2018年初步建立产品质量管理体系，重点农特产品溯源系统建设完成。（4）加大对农产品标准化和深加工基础设施的投入，至2018年，完成不少于6种以上农特产品的标准化建设，规划建设冷库、仓储基础设施，大力支持企业开展冷链业务。

3．加快农村电商线上到线下（O2O）进程。通过禄劝农村电子商务公共服务网络，发挥邮政、联通、移动网点及万村千乡农家店的线下优势，与大型电子商务平台达成合作，通过“网购”、“网销”节会引导，培养农村群众网购网销习惯，开发农村电商消费市场，促进农村商业线上化，推进农家店向实体店与虚拟店融合发展，成为网购提货终端和网销服务点、成为农民居家消费的贴心店。

四、提高农村电子商务应用能力

（一）建立禄劝县电子商务培训基地和电商创新创业孵化中心。培养基地主要为大学生村官、高校毕业生、返乡农民工、社会创业青年等提供电子商务知识培训服务，按照培训人员给予适当培训补助；电商创新创业孵化中心主要免费为中小网商、网络公司、创业青年等提供良好的创业环境。

（二）培训政府工作人员。组织开展县级部门、乡镇（街道）政府管理人员电子商务培训工作，普及电子商务知识，促进传统行业转型升级，帮助转变经济发展思维和管理模式。2年计划培训政府工作人员1000人。

（三）培训涉农企业和合作社。为进入电商平台的涉农企业和合作社提供网上开店、市场推广、运营维护等综合培训。2年计划培训涉农企业30个，培训专业合作社50个，培训人数1000人以上。

（四）培训农村网络创业和消费。举办知识培训，邀请知名电商平台举办招商讲座，从品类选择、数据支持、平台政策等多方面，进行创业开店培训；举办网络购销知识农村大讲堂和公开课，邀请网络购物达人，为农村消费者、创业者普及网络购销、商品甄选、支付安全等网络购销知识；在新型农民培训工作中增加电商知识讲座教程，加快培育农村电商人才。2年计划培训农村青年、返乡大学生、退伍军人、大学生村官等电子商务应用人才不少于200人。

（五）组织考察学习。组织县电子商务发展工作领导小组成员单位、各乡镇（街道）人民政府（办事处）、各村（社区）等电子商务分管领导及全县农村专业合作社、工商企业负责人和电商创业孵化中心学员赴优秀模式县等地参观学习发展电子商务的成功模式和成功经验。

五、项目实施

（一）实施方式

政府引导，企业实施，政策支持，示范带动。

（二）实施步骤

1．启动阶段（2016年7月—2016年10月）

对全县电子商务模式进行摸底，制定《禄劝彝族苗族自治县电子商务进农村实施方案》，考察部分电商示范县。

2．实施阶段（2016年10月—2018年10月）

制定《禄劝彝族苗族自治县电子商务进农村综合示范项目实施方案》。

（1）项目组织。成立禄劝彝族苗族自治县电子商务发展工作领导小组，统筹项目的规划和实施，指导各乡镇（街道）、村项目推广宣传、培训以及区域服务中心、网点的建设。

一是确定全县电子商务进农村工程实施主体企业，从国内、省内知名电子商务企业中优选；二是委托实施企业加快建设县级公共服务中心、体验店、培训基地和孵化中心，加快建设物流配送中心设施设备配套，加快建设乡镇（街道）、村级服务站点；三是委托实施企业改造运营县级公共服务中心、培训基地、创新创业孵化中心、乡镇级服务站点及物流中转站，与邮政公司共同运营县级物流配送中心，由实施企业运营村级服务站点，构建农产品营销体系、开展电商培训、宣传工作。

具体工作进度计划为：建设县级运营中心（2016年10月—2017年 12月）；物流配送中心（2016年8月—2018年10月）；村级服务站点（含乡镇（街道）站点）（2016年10月—2018年10月）；④构建农产品营销体系（2016年 10月—2018年10月）；⑤电商培训（2016年10月—2018年10月）

（2）工作推动。一是落实方案。根据制定的电商进农村实施方案，组织协调各成员单位按照时间进度推进，加快落实。二是宣传发动。在政府相关网站以及禄劝县电视台等媒体上大力宣传“电子商务进农村工作”具体政策、业务流程以及推进情况等，充分发挥广播、报纸、电视台等多种媒体的宣传、发动作用，结合印发有关海报、宣传单、操作手册等活动，使此项“大众创业、万众创新”惠民工程深入人心。三是上下联动，安排专人具体负责业务培训、开办网店、相关政策、业务咨询等服务工作，以确保“电子商务进农村工作”有序推进。

（3）开店建仓。在已注册网店、外来网店店主、连锁便利店及万村千乡工程农家店、便民服务中心、邮政、联通、移动服务站（点）和有意向的农村待业人员、返乡大学生、大学生村官等中择优选用，采取公司直营、合作经营、区域加盟等方式进行。

（4）检查验收。县人民政府组织对项目实施开展评估验收，据实调整建设项目。适时开展参观交流，推广先进经验，促进平衡有序推进。全县电子商务进农村项目全部实施完成后，开展全面检查和验收，接受省财政厅、省商务厅、省扶贫办对项目实施和资金使用情况检查验收。

（5）全面推广。全面总结电子商务进农村示范项目的实施经验，结合禄劝实际，全面推进实施方案，电子商务向全县农村各行各业有序推进，达到全企入网、全民触网的目的，形成电子商务进入千家万户的浓厚氛围。

六、资金的使用及监督

（一）资金总额

项目2年总投资2650万元。其中，中央财政安排我县电子商务进农村示范县试点补助资金1500万元，地方配套资金 450万元，企业投资700万元。

（二）资金管理

1．按照公平、公正、公开的原则，采取项目管理的方式，对企业申报并准予实施的项目给予支持。

2．对于实施的建设项目，按实施进度预拨，首次拨付专项资金的30%；第二次拨付须在项目建设完工，县雨露公司会同相关部门验收合格后拨付专项资金的40%，若验收不合格，需待整改验收合格后拨付。通过商务部电子商务进农村综合示范绩效评价，拨付专项资金的20%。服务合同期满后，拨付专项资金的10%。

3．县电子商务领导小组办公室要做好项目审核和资金监管工作，确保按规定用好专项资金，定期对资金使用情况进行监督检查，确保专项资金发挥效益。

4．项目实施单位得到财政补助资金后，应建立专户，专款专用，要按国家有关财政制度及时进行财务处理，按要求适时向电子商务领导小组办公室报告专项资金使用情况。

5．对违法违规使用专项资金的，一经查实，将全额追回已经拨付的款项，取消该项目实施单位三年内申请本专项资金的资格，并按《财政违法行为处罚处分条例》（国务院令第427号）的相关规定进行处理、处分。构成犯罪的，依法追究刑事责任。

6．其他管理办法参照省管理办法执行。

七、保障措施

（一）加强组织领导。县人民政府成立禄劝彝族苗族自治县电子商务发展工作领导小组，由县长担任领导小组组长，县政府分管领导担任副组长，县电商领导小组成员单位负责人为成员。领导小组下设办公室在县发改局，由局长担任办公室主任，县领导小组定期召开电子商务进农村综合示范创建工作会议，不定期召开电子商务企业、行业协会和运营商座谈会，研究电子商务发展模式，解决电子商务发展过程中遇到的困难和问题。

（二）明确职责分工。县电子商务发展工作领导小组成员单位，要明确职责分工，实行“属地推进，条块结合，以块为主”的办法。县政府是推进工作责任主体，承担项目建设任务，根据全县总体工作方案，各责任主体要制定切实可行的具体项目实施方案，负责引导和支持电子企业、电商服务企业等进农村，打造电子商务网络平台，推进农村流通设施、农产品批发市场及商务服务信息联网等项目的实施，确保项目如期完成。

（三）强化宣传培训。县文体广电旅游局牵头，项目实施企业、邮政等企业配合，邀请国内、省内主流媒体对典型做法和重点企业进行全面报道，真实反映全县电子商务进农村工作的积极成效。县项目实施企业牵头制定电子商务进农村培训计划，适时组织相关部门和企业开展培训。

（四）定期督查项目。县电子商务领导小组办公室专项督查项目进度，定期巡查，对虚报进展，材料数据不实等行为，给予通报，并追究相关企业和人员责任，情节严重的，可追回财政拨付的资金。

（五）加大政策配套。贯彻落实国家、省、市国家扶持信息化建设和电子商务发展的各项政策，促进电信、金融与农村流通信息化、电子商务互相支持、协同发展，并从金融、土地、税收、行政性收费等方面完善支持政策，确保示范工作取得实效，促进农村电子商务健康发展。

禄劝彝族苗族自治县电子商务进农村

综合示范县项目建设资金管理办法

为规范和完善电子商务进农村综合示范专项资金的管理，保障资金安全、高效运行，提高资金使用效益，扎实有效地开展我县电子商务进农村综合示范县建设，根据国家扶贫办、财政部、商务部《关于开展2016年电子商务进农村综合示范工作的通知》、《云南省商务厅、财政厅、扶贫办关于做好电子商务进农村综合示范项目及资金管理有关工作的通知》及《禄劝彝族苗族自治县电子商务进农村综合示范项目实施方案》的要求，结合实际，制定本办法。

一、基本原则

（一）公平竞争，公开透明。专项资金使用必须严格遵守有关法律、法规和相关规章制度。资金分配通过规范的项目遴选机制，公开项目申报、评审、评估等环节的工作，广泛接受社会监督。

（二）政府引导，示范带动。专项资金的使用管理应符合国家、省、市和县产业政策导向，充分发挥财政资金的引导作用，吸引社会资本投入，调动企业和社会发展电子商务进农村的积极性。

（三）择优扶持，鼓励规范。专项资金优先扶持有效益、有产出、有税源的重点项目，着重鼓励和引导全县电子商务及配套服务行业规范经营，诚实守信，做强做大。

（四）创新机制，高效科学。专项资金使用必须以提高资金使用效益为基本导向，增强资金分配使用的绩效观念，加强对资金使用的监督管理。

二、支持范围和标准

本项目中央财政专项资金1500万元及地方统筹安排资金，主要用于县域电子商务公共服务体系建设，县、乡镇（街道）、村三级物流配送体系建设，品牌培育和质量保障体系建设，农村电子商务应用及技能培训等方面。

（五）县域电子商务公共服务体系建设。改造建设县电子商务公共服务中心的办公、培训、产品展示、企业孵化等场所，购买电脑、打（复）印机、扫描设备、LED显示设备、网络接入（输出、存储）设备、办公桌椅等设备设施和运营商的运营维护；对全县16个乡镇（街道）、130个村级电子商务服务站点进行改造建设，购买电脑、显示屏、电视、室内外牌匾、办公桌椅等设备设施。中央财政资金补助770万元（其中：县级公共服务中心350万元，乡镇服务站160万元，村级服务站260万元）。

（六）县、乡镇（街道）、村三级物流配送体系建设。引导县内各参与示范县项目建设企业实施电子商务公共物流配送中心信息化建设改造、建设现代化包裹分拨中心、购置各种设备设施和配送车辆等，着力解决由乡镇（街道）到村 “最后一公里” 的物流“瓶颈”，建立完善县、乡镇（街道）、村三级电子商务公共物流配送体系。中央财政资金补助450万元。

（七）品牌培育和质量保障体系建设。支持县内各部门、企业购置有关环境监测、影像采集、网络传输、溯源等设备设施，开展资质认证，为示范县建设提供公共服务，进一步改进和完善农产品和农村特色产品的品牌培育和质量保障体系建设。中央财政资金补助180万元。

（八）农村电子商务应用及技能培训。开展面向基层政府机关、村民委员会、涉农企业、农村合作组织、农村创业青年和农民的电子培训。重点培训大学生村官、农村青年、返乡大学生、退伍军人、乡镇（街道）村级电子商务服务站信息员等有志立足农村、通过电子商务发展创业的人员。中央财政资金补助100万元。

三、项目申报、审核和资金拨付

（九）项目的申报。项目实施企业将已经建成并符合支持条件的项目向雨露公司提出申请，并附承建项目的相关材料。

（十）项目审核公示。项目评审按照“实事求是、客观公正、注重质量、讲求实效”的原则，由雨露公司负责对项目实施企业所报项目的材料进行初审，并在初审合格后向县电子商务领导小组办公室申请，对承建项目进行实地调查评审，确定材料内容与实际项目实施内容的一致性。通过实地查验和会审会商的评审方式，对每个项目给出“合格”或“不合格”的验收结论。对验收合格项目和拟补助资金在县政府门户网站上进行公示。

（十一）项目资金的拨付严格执行审批程序。对公示无异议的项目，项目资金的使用须由实施企业提出申请并提供相关证明材料，县电子商务工作领导小组办公室审核，报请县政府分管领导审批同意后，方可按支持标准拨付补助资金。

（十二）项目资金拨付方式。项目资金实行按进度分次拨付，即：项目建设启动后，由项目实施企业提出申请，首次拨付专项资金的30%；第二次拨付须在项目建设完工，雨露公司会同相关部门验收合格后拨付专项资金的40%，若验收不合格，需待整改验收合格后拨付。通过商务部电子商务进农村综合示范绩效评价，拨付专项资金的20%。服务合同期满后，拨付专项资金的10%。由县电子商务工作领导小组办公室对专项资金实行定期或不定期督查，确保项目资金专款专用。

（十三）项目验收。项目实施企业在项目实施完成后提交验收申请，收到各项目实施企业主体验收申请后，根据实施方案严格按照有关程序，由雨露公司委托第三方中介审计机构对计划实施的项目进行财务审计，组织相关验收审核，确保项目执行效果和示范目标的实现。

（十四）绩效评估。按照统一要求，对示范工作完成情况进行全面检查，查缺补漏，由雨露公司委托第三方评价机构根据绩效评估指标开展项目实施和资金使用情况的绩效评估，接受国家、省、市绩效评价和检查验收。

（十五）建立项目档案。雨露公司负责建立健全项目档案，对项目评审、建设、验收、补助等各环节的档案材料进行整理和归档，做到资料详实、手续齐备、程序合规。

四、工作职责和监督管理

（十六）县人民政府是资金使用和监管的责任主体，研究解决专项资金立项、分配、使用、监管过程中的重要事项。

（十七）雨露公司负责编制专项资金预算，组织项目申报和审核，按照县下达项目及项目资金计划；会同县财政局开展绩效评价工作；及时向有关部门通报扶持情况。

（十八）县财政局负责审核专项资金的预算；会同县电子商务工作领导小组办公室下达项目及项目资金计划，按国库管理有关规定拨付资金；县电子商务工作领导小组办公室对专项资金使用情况进行监督检查与绩效评价。

（十九）项目实施企业须如实提供相关的审批资料；制定项目投资预算，落实项目实施的条件和配套资金；负责项目的具体实施；对专项资金进行财务管理和会计核算；接受有关部门的监督检查和验收；按要求提供项目执行情况的报告及附属材料。

（二十）项目实施企业必须具有健全的财务管理机构，建立严格的财务管理制度和配备合格的财务管理人员，按照国家有关财务、会计制度的规定进行账务处理，严格按照规定使用资金，并自觉接受发改（商务）、财政、审计等部门的监督检查。

（二十一）相关单位应当按照国家档案管理有关规定妥善保管申请和审核资料，以备核查。

（二十二）对于违反财经纪律，弄虚作假、截留、挪用、挤占项目经费的行为，由县财政局会同县发改局给予通报、停止拨款、取消再申报资格等处罚，并按《财政违法行为处罚处分条例》（国务院令427号）等有关法律法规进行严肃处理。

五、本管理办法由县电子商务工作领导小组办公室负责解释。

抄送：县委办、县人大办、县政协办、县纪委办。

禄劝彝族苗族自治县人民政府办公室      2016年10月11日印发