## 表2 项目基本情况表
表2 禄劝彝族苗族自治县电子商务进农村项目基本情况表
资金支持方向 | 项目名称 | 政府决策文件 | 承办单位 | 承办单位责任人 | 绩效目标 | 完成时限 | 实际完成进度 | 设立征求意见窗口或纪检、审计举报窗口 | 信息公开网址 | 计划总投入 |  |  |  |  | 实际投入到承办单位 |  |  |  |  | 承办单位资金使用情况 |  |  |  |  | 中央财政资金拨付使用情况
[10 empty] | 合计金额 | 其中:中央财政资金 | 省级财政配套资金 | 县级财政配套资金 | 社会资本 | 合计金额 | 其中:中央财政资金 | 省级财政配套资金 | 县级财政配套资金 | 社会资本 | 合计金额 | 中央财政资金 | 省级财政配套资金 | 县级财政配套资金 | 社会资本 | 拨付率(%) | 未拨付金额 | 未拨付原因 | 使用率(%) | 备注(使用率低的原因)
县级公共服务建设 | 禄劝电子商务公共服务中心 | 禄政办发〔2016〕119号、政府与雨露公司签订《禄劝电子商务进农村综合示范项目实施协议》、县人民政府《关于禄劝电子商务进农村综合示范县推进工作专题会议纪要》（45号） 雨露公司与浙江万里公司签订《电子商务大楼装修工程建设工程施工合同》 | 禄劝雨露产业投资开发有限责任公司、浙江万里建设工程有限公司 | 刘志文 杨东波 | （1）建实体产品展示区、前台服务区、线上体验区，配置展示柜、展示台、广告机、大屏电子显示屏、功放机、话筒、电脑、查询机等设备，接通网络，面向社会大众、企业开放服务；（2）建企业孵化中心，设办公室16间，会议室1间，农产品展示区、服务内容宣传区建设，配置展示柜、办公桌椅、接通网络，招商进驻电商企业或电商服务企业以及金融、快递等企业，提供网络代购、仓储配送、在线支付等基础服务，为农村产品网络销售提供增值服务，提供生产经营贷款等金融服务；（3）建双创园区、设计和摄影中心、培训中心、电脑培训室，配置电脑、办公桌椅、溯源体系设备、设计摄影器材等；（4）建行政管理中心，配置办公电脑、打印一体机、桌椅、档案柜等办公设备，统筹协调禄劝电商务公共服务中心运营管理，统筹规划、维护运营乡镇、村级服务站；（5）负一楼建物流仓储中心，设10间仓库，提供物流仓储服务。 | 2017.12 | （1）完成实体产品展示区、前台服务区、线上体验区建设，配置展示柜、展示台、广告机、大屏电子显示屏、功放机、话筒、电脑、查询机等设备，接通网络，面向社会大众、企业开放服务；（2）完成企业孵化中心建设，设办公室16间，会议室1间，农产品展示区、服务内容宣传区建设，配置展示柜、办公桌椅、接通网络，招商进驻电商企业或电商服务企业以及金融、快递等企业，提供网络代购、仓储配送、在线支付等基础服务，为农村产品网络销售提供增值服务，提供生产经营贷款等金融服务；（3）完成双创园区、设计和摄影中心、培训中心、电脑培训室建设，配置电脑、办公桌椅、溯源体系设备、设计摄影器材等；（4）完成行政管理中心建设，配置办公电脑、打印一体机、桌椅、档案柜等办公设备，统筹协调禄劝电商务公共服务中心运营管理，维护运营乡镇、村级服务站；（5）完成负一楼建物流仓储中心建设，设10间仓库，提供物流仓储服务。 | 是 | 禄劝县人民政府门户网站 | 608 | 350 |  | 258 |  | 608 | 350 |  | 258 |  | 608 | 350 |  | 258 |  | 100% |  |  | 100% |  | 项目方向
乡村服务站点建设 | 乡镇村两级电子商务服务站建设 | 禄政办发〔2016〕119号、政府与雨露公司签订《禄劝电子商务进农村综合示范项目实施协议》、县人民政府《关于禄劝电子商务进农村综合示范县推进工作专题会议纪要》（45号） 雨露公司与禄劝乐村淘网络科技公司签订《电子商务进农村综合示范项目合同》及《补充协议》 | 禄劝雨露产业投资有限责任公司、禄劝乐村淘网络科技有限公司 | 刘志文 陈显达 | 建设16个乡（镇）服务站和130个村（居委会）服务点（含物流中转点），配置电脑、打印机、电视机、导购机（乡镇服务站）、货架、网络接入等，门头和室内装修等 | 2018.8 | 已建成乡镇村服务站点132个（物流中转点），其中：建成16个乡（镇）级服务站，建成村级服务点116个。配置相应的电脑、打印机、电视机、导购机（乡镇服务站）、货架、网络接入等，对门头和室内进行装修等 | 是 | 禄劝县人民政府门户网站 | 420 | 420 |  |  |  | 420 | 420 |  |  |  | 274.4 | 274.4 |  |  | 39.2 | 65.3% | 145.6 | 按合同县级初验拨付70%、待商务部绩效评价通过拨付20%，三年服务期满拨付10% | 65.3% | 按合同县级初验拨付70%、待商务部绩效评价通过拨付20%，三年服务期满拨付10% | 乡村服务站点建设
物流体系建设 | 禄劝电子商务进农村物流配体系建设项目 | 禄政办发〔2016〕119号、政府与雨露公司签订《禄劝电子商务进农村综合示范项目实施协议》、县人民政府《关于禄劝电子商务进农村综合示范县推进工作专题会议纪要》（45号）、雨露公司与禄劝乐村淘网络科技公司签订《电子商务进农村综合示范项目合同》、雨露公司与禄劝邮政分公司、禄劝乐村淘签订《禄劝电子商务进农村县乡村三级物流仓储整合战略合作协议》、与禄劝绿安签订《禄劝电子商务进农村物流冷链体系战略合作协议》 | 禄劝雨露产业投资开发有限责任公司、禄劝乐村淘网络科技有限公司、云南邮政集团禄劝分公司 | 刘志文 陈显达 喻 清 | （1）建设县级物流配送分拣中心；（2）依托乡镇、村电商服务站建设乡镇村物流中转点。（3）整合县乡村三级物流配送体系，解决农村物流“最后一公里”问题。（4）建设县级物流仓储中心1个（设10间仓储间），满足电商企业和快递企业产品储存、包装、分拣等；（5）整合建设1个冷链仓库。 | 2018.10 | （1）整合邮政原有物流分拣中心完成建设县级物流配送分拣中心1个；（2）乡镇、村电商服务站内开辟物流中转点132个，并整合16个乡镇邮政所物流点。（3）整合邮政3辆大车、5辆小车，乐村淘32辆新能源物流配送车辆，开通2条县乡物流干线和4条支线，开通116条乡村物流线路，实现县到乡到村72小时送达，解决农村物流“最后一公里”问题。（4）完成县级物流仓储中心建设1个（设10间仓储间），满足电商企业和快递企业产品储存、包装、分拣等；（5）整合建设1个冷链仓库。 | 是 | 禄劝县人民政府门户网站 | 526.5 | 450 |  | 76.5 |  | 526.5 | 450 |  | 76.5 |  | 153 | 76.5 |  | 76.5 |  | 17% | 373.5 | 物流体系建设重点以整合现有的邮政、禄劝乐村淘、“四通一达”物流配送为主。 | 17% | 物流体系建设重点以整合现有的邮政、禄劝乐村淘、“四通一达”物流配送为主。 | 物流体系建设
推动农产品网络销售 | 品牌培育和质量保障体系建设 | 禄政办发〔2016〕119号、政府与雨露公司签订《禄劝电子商务进农村综合示范项目实施协议》、县人民政府《关于禄劝电子商务进农村综合示范县推进工作专题会议纪要》（45号） 雨露公司与重庆峰尚禾道企业管理咨询公司签订《禄劝县区域公共品牌执行合同》和《禄劝县溯源系统建设执行合同》 | 禄劝雨露产业投资开发有限责任公司、重庆峰尚禾道企业咨询管理公司 | 刘志文 白 伟 | （1）建设摄影设计室、溯源中心、溯源信息平台，配置有关环境监测、电脑、打印机、影像采集、网络传输、溯源、办公桌椅等设备设施；（2）开展品牌培育和质量保障体系建设。 | 2018.1 | （1）完成摄影设计室、溯源中心、溯源信息平台建设，配置有关环境监测、电脑、打印机、影像采集、网络传输、溯源、办公桌椅等设备设施；（2）开展品牌培育和质量保障体系建设。与重庆峰尚禾道企业管理咨询公司签订《禄劝县区域公共品牌执行合同》和《禄劝县溯源系统建设执行合同》，建成禄劝农产品溯源系统管理平台1套，已完成测试，投入使用。（3）完成“板栗、核桃、野生菌、花椒、撒坝火腿”等6个品牌的营销策划推广和标准化服务。撒坝猪已取得原产地地理标识认证，板栗获地理标识认证已通过国家审核。（4）组织农特产品参加农博会、展览展销会等活动。 | 是 | 禄劝县人民政府门户网站 | 180 | 180 |  |  |  | 22 | 22 |  |  |  | 22 | 22 |  |  |  | 12.2% | 158 | 正在建设中 | 12.2% | 在建设中 | 人才培训
人才培训 | 农村电子商务应用推广及技能培训 | 禄政办发〔2016〕119号、政府与雨露公司签订《禄劝电子商务进农村综合示范项目实施协议》、县人民政府《关于禄劝电子商务进农村综合示范县推进工作专题会议纪要》（45号）、雨露公司与禄劝乐村淘网络科技公司签订《电子商务进农村综合示范项目合同》、县政府与云南花果山创新创业园管理有限公司签订《共建禄劝产业+互联网示范区合作协议》 | 禄劝雨露产业投资开发有限责任公司、禄劝乐村淘网络科技有限公司、猪八戒网 | 刘志文 陈显达 杨 璐 | （1）积极开展面电商基础普及性培训。普及性培训6000人以上，建档立卡贫困户应培尽培。（2）认真做好开展电子商务进农村宣传推广工作，积极营造电子商务创业氛围，设立LED滚动宣传栏，印制发放宣传画（单）等。 | 2018.1 | （1）开展电商基础普及性培训，实操技能培训。共开展了193期集中培训，共计培训9785人，其中建档立卡贫困户培训人数5850人，专业培训1期，培训146人。（2）开展电子商务进农村宣传推广工作，积极营造电子商务创业氛围，组织参加农博会、展销会和推介会5次。印刷悬挂电子商务进农村宣传布标条幅3多条，安装户外LED宣传广告牌16块、印制500余份便民手册，制作播放宣传短片，深入村委会开展培训宣传等 | 是 | 禄劝县人民政府门户网站 | 100 | 100 |  |  |  | 100 | 100 |  |  |  | 35 | 35 |  |  |  | 35% | 65 | 正在推进中 | 35% | 正在推进中 | 县级公共服务建设
[30 empty] | 其他 | 省资金管理办法范围内的，宣传、奖励、论坛等