云龙水库饮用水水源地环境问题整改推进情况

填报单位（盖章）： 禄劝云龙水库水源保护区管理局                填报时间：2018年5月20日

| 问题序号 | 所在地 | 水源地 名称 | 保护区类型 （一级/二级） | 问题类型 | 问题具体情况 | 具体整治措施 | 计划完成整治时间 | 整改推进情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 禄劝 | 云龙水库 | 二级及准保护区 | 生产生活面源污染 | 云龙水库饮用水水源保护区内的双化水库以及主要入库河流的一、二级保护区内仍有居民居住. | 整改措施： 1.积极向省市相关部门请示、报告，请求研究云龙水库饮用水水源保护区内的双化水库以及主要入库河流的一、二级保护区内仍有居民居住问题。 2.实施云龙水库水源保护区防护隔离工程。对云龙水库、双化水库库周及入库河道的一级保护区内人畜活动较多的地段实施防护隔离栏建设工程，建设高度1.8的钢制坚固防锈防腐蚀防护栏100余公里，减少人畜进入水源区活动对水质安全造成隐患。 3.实施石板河流域重点村落污染防治工程。采用截流式合流的排水体制，对主要入库河道石板河周边的农场村、石板河村等村的25个重点自然村的生活污水和雨季初期雨水进行收集，引入地势最低点的表流湿地生态系统进行污染消减，并在撒老坞小河和书西小河河道下游的河湾处设置拦水坝，采用旁路进水方式，将旱季的支流河水及雨季初期雨水引入表流湿地生态系统进行污染消减，减少生活污水进入库体、河道对水质安全造成的隐患。 | 2018年12月31日 | 整改推进情况： 1.县移民局已和市级报告，正在研究草拟相关方案。 2.投入资金860余万元，已完成对云龙水库和双化水库部分地段实施防护隔离50余公里。 3.石板河流域重点村落污染防治工程已进入招投标程序。 |
| 2 | 禄劝 | 云龙水库 | 二级及准保护区 | 生产生活面源污染 | 云龙水库饮用水水源保护区内的双化水库以及主要入库河流的一、二级保护区内仍有耕地，面源污染对云龙水库水质安全带来重大隐患。 | 1.实施招桂、照块生态清洁小流域综合治理。对招桂、照块两个村流域内的土地流失进行综合治理，治理程度70%以上，造林面积占宜林面积的90%以上，并通过截污沟、排水管、谷坊和生态旱厕、垃圾房、道路硬化等基础的建设，对流域内水土流失、农村生活污染和面源污染进行有效治理。 2.实施云龙水库水源保护区水源涵养林建设。在云龙水库一、二级保护区内（移民搬迁后闲置土地和建设用地）实施水源涵养林建设17760亩，项目由市扶贫公司负责实施。 3.实施云龙水库水源保护区“农改林”建设。在云龙水库水源保护区的一级保护区内，双化水库水面外延200米以内，主要入库河道两侧外延50米以内实施“农改林”建设15019亩。 4.实施云龙水库水源保护区(昆明区域)村庄生活垃圾收集清运处置工程。对云龙水库、双化水库及主要入库河流河道周围和禄大路等主要道路两旁的重点村的村庄生活垃圾进行收集、处理。通过实施村庄收集系统、转运系统基础设施建设，配备垃圾清扫人员，提升改善村庄垃圾清运处理能力，最大限度减低生活垃圾排放，减少污染负荷。 5.开展云龙水库水源保护区畜禽粪污治理。在云龙水库水源保护区内严格禁止规模化养殖，同时指导畜禽散养户做好畜禽粪便的资源化利用和无害化处理。 6.实施云龙水库水源区农业产业结构调整与发展项目。按照污染负荷“总量控制，存量削减”的原则，在云龙水库饮用水源实施减药减肥和产业机构调整。实施病虫害绿色防控农药减量技术示范面积1250亩，绿色防控应用辐射面积达8000亩；实施测土配方施肥技术推广30000亩，示范面积5000亩；完成产业结构调整中药材种植7000亩。 7.实施云龙水库水源区重点区域生活污水收集处理工程。在撒营盘镇7个行政村（卡柱、高安、砍邓、兴安、三合、招桂、书西），云龙乡1个行政村（新合）建设污水处理站18个，对农村生活污水进行收集治理。 8.加大对云龙水库水源保护区的执法巡查、宣传教育力度。 9.编制云龙水库水源保护区突发环境事件应急预案。 | 2020年12月31日 | 1.云龙水库水源保护区招桂、照块生态清洁小流域综合治理项目已完成建设80%左右。 2.云龙水库水源区17760亩水源涵养林项目已完成1500亩。 3.云龙水库水源区10960亩“农改林”项目已完成土地租赁工作，完成种植250亩。 4.云龙水库水源保护区(昆明区域)村庄生活垃圾收集清运处置工程项目方案已完成，待批准后即可实施。 5.云龙水库水源保护区畜禽粪污治理工作，计划在水源区新建体积不少于20立方米的堆沤池416个，面积不少于30平米的标准卫生圈1104个，正在实施中。 6.云龙水库水源区农业产业结构调整与发展和畜禽分散养殖项目已完成结构调整中草药种植7000亩；完成病虫害绿色防控农药减量示范面积1250亩；实施测土配方30000亩。 7.县环保局积极争取中央水污染防治资金4000万元，在撒营盘、云龙乡周边实施的云龙水库水污染防治项目及云龙水库重点区域生活污水收集处理工程，已进入招投标程序。 8.县云龙水库水源保护区管理局完成了云龙水库水源保护区综合执法大队云龙中队、撒营盘中队的组建，六个水源区乡镇挂牌成立了云龙水库水源保护区乡镇管理所。目前，水源区日常巡查管理工作已基本形成以执法队伍领导带队，聘用制协管巡查人员实施分地段、分区域巡查，水源区乡镇管理所有针对性巡查的管理模式，确保了水源区内违法违规行为得以及时发现和处理， 9.县云龙水库水源保护区管理局委托云南高科环境保护科技有限公司编制的《云龙水库水源保护区突发环境事件应急预案》已通过专家评审，待批准后组织实施。 |

云龙水库水源地环境问题清理整治进展情况统计表

| 问题序号 | 所在地 | 问题具体描述 | 整治措施 | 整治进展情况 | 是否完成整治 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |