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禄劝彝族苗族自治县人民政府办公室

关于印发2018年农村贫困劳动力转移就业

“秋季攻势”实施方案的通知

各乡（镇、街道）人民政府（办事处），县政府各办局：

现将《禄劝彝族苗族自治县2018年农村贫困劳动力转移就业“秋季攻势”实施方案》印发给你们，请认真遵照执行。

禄劝彝族苗族自治县人民政府办公室

2018年9月5日

禄劝彝族苗族自治县

2018年农村贫困劳动力转移就业

“秋季攻势”实施方案

为助力脱贫攻坚，深入推进沪滇合作和昆明市主城区精准帮扶禄劝农村贫困劳动力转移就业项目，加大农村劳动力转移就业工作力度，高质量完成年度目标任务，扩大就业扶贫成效，制定本方案。

一、指导思想

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，坚持“就业是最大的民生”，抓住“就业脱贫是最大政治任务”，把促进农民转移就业，提高农民收入作为有效途径，以落实扶持政策、强化就业服务为保障，坚持就地就近转移与对外输出转移相结合，建立“政府指导、政策引导、市场运作、管理规范、转移有序”的发展机制，实现农民收入持续增长。

二、工作目标

紧紧围绕“两不愁、三保障”和“脱贫、摘帽、增收”目标，组织1000名以建档立卡贫困户、移民搬迁户、易地搬迁户为主的适龄劳动力外出务工，其中向广东中集集团转移输出200人，向上海普陀区安费诺永亿通讯电子有限公司及上海周边企业转移输出400人、向昆明卷烟厂右营装卸队转移输出100人，向云南绅顿保安公司转移输出300人。

三、时间安排

（一）转移输出到上海及其周边企业务工的，2018年9月30日统一从县城出发。

（二）转移输出到广东中集集团务工的，先在禄劝集中强化电焊工培训15天，培训时间为2018年9月15日—9月29日。通过定单、定岗培训，使参训学员初步掌握电焊技术，基本胜任岗位工作，2018年9月30日统一从县城出发。

（三）转移输出到昆明卷烟厂务工的，2018年9月12日统一从县城出发。

（四）转移输出到云南绅顿保安公司务工的，2018年9月30日统一从县城出发。

（五）2018年9月30日，在县民族广场举行禄劝县2018年农村贫困劳动力转移就业“秋季攻势”外出务工人员欢送仪式，本次转移输出农村劳动力除了2018年9月12日赴昆明卷烟厂的务工人员外，其余转移输出到上海及周边企业、广东、昆明等地的外出务工人员，按要求统一参加欢送仪式。

四、工作职责

（一）乡（镇、街道）：负责组织本乡（镇、街道）有意愿、有条件的农村贫困劳动力转移就业，并组织务工人员按时参加欢送会；负责安排工作人员护送本乡（镇、街道）外出务工人员安全到达务工地；负责做好本乡（镇、街道）外出务工人员的工作、生活及其他跟踪服务。

（二）县人社局：负责对接协调用工企业，开发岗位，精准安置劳动力就业；负责协调外出务工人员的生产、生活、工资福利待遇等工作；负责购买外出务工人员去程车票、办理意外伤害保险，确保务工人员顺利、安全输出；负责做好务工人员岗前技能培训；负责筹备欢送仪式，负责并配合乡（镇、街道）将务工人员护送到达务工地。

（三）县公安局：负责各乡（镇、街道）外出务工人员乘用车辆到欢送会地点交通秩序的管理，负责协调从禄劝到昆明火车站的道路保通工作，负责对接协调务工地公安部门解决务工人员安全事项。

（四）县卫计局：负责安排医务人员做好欢送会当天及输送途中务工人员的医疗救护、应急等工作。

（五）县文体广电旅游局：负责劳动力转移就业工作跟踪报道和务工信息发布。负责报道外出务工人员勤劳致富、守法敬业的先进事迹。

（六）县督查办：负责督查各乡（镇、街道）、各部门组织转移的工作推进情况。

五、工作要求

（一）高度重视。农村贫困劳动力转移输出“秋季攻势”是就业扶贫的重要举措，事关全县脱贫攻坚大局，各乡（镇、街道）务必高度重视，明确分工，精心组织，认真抓好工作落实，积极组织农村贫困劳动力外出就业，并由各乡（镇、街道）主要领导亲自带队按时参加欢送仪式。

（二）加强配合。各部门、各乡（镇、街道）要强化大局意识，牢固树立“一盘棋”意识，相互沟通，相互配合，相互协调，确保步调一致，确保完成农村贫困劳动力转移输出“秋季攻势”各项目标任。

（三）强化考核。要将此次农村劳动力转移输出工作纳入全县脱贫攻坚就业扶贫工作年度考核，实行季度督查、年终考评的工作制度，确保就业扶贫工作落到实处。
禄劝彝族苗族自治县2018年“秋季攻势”任务分解表

	乡（镇、街道）
	省外输出任务

（上海、杭州、广东企业）
	省内输出任务

（云南绅顿保安、右营装卸队两家企业）
	合计

	则黑乡
	40
	28
	68

	马鹿塘乡
	40
	28
	68

	翠华镇
	40
	28
	68

	中屏镇
	40
	28
	68

	屏山街道
	40
	28
	68

	茂山镇
	40
	28
	68

	团街镇
	40
	28
	68

	九龙镇
	40
	28
	68

	撒营盘镇
	40
	28
	68

	乌东德镇
	40
	28
	68

	皎平渡镇
	40
	28
	68

	转龙镇
	40
	28
	68

	汤郎乡
	30
	16
	46

	云龙乡
	30
	16
	46

	乌蒙乡
	30
	16
	46

	雪山乡
	30
	16
	46

	合计
	600
	400
	1000
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