## 最终审核下达计划（第三批）
2018年禄劝一事一议财政奖补普惠制项目实施计划汇总表（第三批）
填报单位： | 禄劝彝族苗族自治县农村综合改革办公室 | [8 empty] | 日期：2018年12月30日 | [7 empty] | 单位：元、个、户、人
乡镇（街道） | 村委会 | 小组 | 建设内容 | 项目个数 | 自然村个数 | 户数 | 乡村人口数 | 劳动力人数 | 计划投资总额 | 计划下达财政奖补资金 | 村民自筹资金小计 | 村民筹资 | 投工个数（个） | 以劳折资 | 本村村民捐资 | 社会捐赠 | 村集体投入资金 | 以物折资 | 整合其他资金 | 道路建设（硬化） | [12 empty] | 道路建设（扩挖土路、沙石路） | [5 empty] | 人畜饮水 | [6 empty] | 小型农田水利 |  |  |  | 村容美化亮化、环卫设施 | [6 empty] | 文体设施 | [9 empty] | 受益情况
[20 empty] | 主干道 |  |  | 支干道 |  |  | 排水沟 |  | 挡墙 |  | 桥涵（座） | 受益农户数(户) | 受益人数(人) | 主道 |  |  |  | 受益农户(户) | 受益人数(人) | 水池(水窖) |  | 管道安装 |  |  | 受益农户(户) | 受益人数(人) | 沟渠 |  | 受益农户(户) | 受益人数(人) | 路灯(盏) | 垃圾池（个） | 公厕 |  | 粉墙（平方米） | 受益农户(户) | 受益人数(人) | 文化活动室 |  |  |  | 厨房 |  | 篮球场 |  | 晾晒场 |  | 受益农户(户) | 受益人数(人)
[20 empty] | 数量（条） | 长度（米） | 均宽度（米） | 数量（条） | 长度（米） | 均宽度（米） | 数量（条） | 长度（米） | 数量（堵） | 体积(立方米) |  |  |  | 数量（条） | 长度（米） | 挡墙（立方米） | 开挖土石方（立方米） |  |  | 数量（个） | 容积 （立方米） | 管道安装（条） | 长度（米） | 管径 （吋） |  |  | 数量（条） | 长度（米） |  |  |  |  | 座 | 面积（平方米） |  |  |  | 数量（个） | 层数 | 总间数 | 面积 （平方米） | 间数 | 面积 （平方米） | 数量（个） | 面积 （平方米） | 数量（个） | 面积 （平方米）
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73
合计 | 12 | 22 |  | 19 | 22 | 1060 | 4315 | 2927 | 10598944 | 8000000 | 2598944 | 140240 | 34021 | 2041300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 417404 | 18 | 17208 | 45.1 | 13 | 7165.5 | 16.7 | 2 | 3315 | 4 | 166.8 | 13 | 0 | 0 | 2 | 15000 | 160 | 7425 | 0 | 0 | 5 | 62 | 2 | 9400 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 1 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1504 | 0 | 0 | 1060 | 4315
则黑乡 | 贵城村委会 | 本令噶 | 活动场所 | 1 | 1 | 62 | 241 | 167 | 200000 | 150000 | 50000 | 9640 | 672 | 40360 | [35 empty] | 6 |  | 1 | 30 | [9 empty] | 1 | 504 |  |  | 62 | 241
乌蒙乡 | 卡机村委会 | 老皂角村 | 道路开挖 | 1 | 1 | 21 | 86 | 60 | 774010 | 580000 | 194010 | 3440 | 1200 | 72000 |  |  |  |  | 118570 |  |  |  | 4 | 1226.5 | 2 | 1 | 3300 |  |  | 3 |  |  | 1 | 3300 |  | 7425 | [30 empty] | 21 | 86
乌蒙乡 | 施宽村委会 | 恨中村 | 村内道路硬化 | 1 | 1 | 68 | 267 | 160 | 248280 | 180000 | 68280 | 10680 | 960 | 57600 | [5 empty] | 1 | 600 | 3 | [44 empty] | 68 | 267
中屏镇 | 安福村委会 | 安孔德 | 村内道路硬化 | 1 | 1 | 36 | 128 | 117 | 579520 | 434000 | 145520 | 5120 | 2340 | 140400 | [5 empty] | 2 | 977 | 3.5 | 2 | 724 | 2.5 | [41 empty] | 36 | 128
中屏镇 | 安福村委会 | 卡补、杀那么 | 村内道路硬化 | 1 | 2 | 44 | 246 | 203 | 999440 | 746000 | 253440 | 9840 | 4060 | 243600 | [5 empty] | 1 | 1680 | 3.5 | 1 | 844 | 2.5 | [41 empty] | 44 | 246
中屏镇 | 安福村委会 | 木本能 | 村内道路硬化 | 1 | 1 | 23 | 85 | 74 | 370760 | 283000 | 87760 | 3400 | 1406 | 84360 | [8 empty] | 1 | 1418 | 2.5 | [41 empty] | 23 | 85
中屏镇 | 安福村委会 | 丰多 | 村内道路硬化 | 1 | 1 | 40 | 223 | 180 | 896920 | 672000 | 224920 | 8920 | 3600 | 216000 | [5 empty] | 2 | 1862 | 3 | 1 | 903 | 2.5 | [41 empty] | 40 | 223
中屏镇 | 康井村委会 | 康井小组 | 村内道路硬化 | 1 | 1 | 56 | 210 | 111 | 564940 | 430000 | 134940 | 8400 | 2109 | 126540 | [5 empty] | 1 | 1414 | 3 | [44 empty] | 56 | 210
中屏镇 | 康井村委会 | 中村 | 村内道路硬化 | 1 | 1 | 35 | 186 | 150 | 736200 | 560000 | 176200 | 5200 | 2850 | 171000 | [5 empty] | 1 | 1855 | 3 | [44 empty] | 35 | 186
中屏镇 | 康井村委会 | 轰隆隆 | 进村道路硬化 | 1 | 1 | 27 | 146 | 130 | 640040 | 480000 | 160040 | 4040 | 2600 | 156000 | [5 empty] | 1 | 1500 | 3 | [44 empty] | 27 | 146
撒营盘 | 高安村委会 | 万保老 | 村内道路硬化 | 1 | 1 | 85 | 255 | 180 | 672200 | 500000 | 172200 | 10200 | 2700 | 162000 | [5 empty] | 2 | 1800 | 3 | [44 empty] | 85 | 255
汤郎乡 | 吴家村委会 | 金家上/下和包姑 | 人畜饮水 | 1 | 2 | 103 | 417 | 266 | 636174 | 490000 | 146174 | 16680 | 2128 | 127680 |  |  |  |  | 1814 | [19 empty] | 5 | 62 | 2 | 9400 | DN50、DN40 | [23 empty] | 103 | 417
汤郎乡 | 吴家村委会 | 妮姑下 | 村内道路硬化 | 1 | 1 | 39 | 147 | 55 | 445560 | 345000 | 100560 | 5880 | 1100 | 66000 |  |  |  |  | 28680 | 1 | 700 | 4 |  |  |  | 1 | 15 |  |  | 1 | [36 empty] | 39 | 147
马鹿塘 | 赊角村委会 | 赊角一二组 | 场地硬化 | 1 | 2 | 62 | 248 | 186 | 152240 | 120000 | 32240 | 9920 | 372 | 22320 | [13 empty] | 2 | 130 | [33 empty] | 2 | 1000 |  |  | 62 | 248
马鹿塘 | 赊角村委会 | 怕拉沟小组 | 道路开挖 | 1 | 1 | 62 | 248 | 186 | 471520 | 350000 | 121520 | 9920 | 1860 | 111600 | 0 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | 6 |  |  | 1 | 11700 | 160 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [17 empty] | 62 | 248
屏山街道 | 砚瓦冲村委会 | 崃山 | 进村道路硬化 | 1 | 1 | 17 | 66 | 44 | 662600 | 500000 | 162600 | 5280 | 880 | 52800 |  |  |  |  | 104520 | 1 | 1850 | 3 | 3 | 800 | 2.2 |  |  | 1 | 18 | [37 empty] | 17 | 66
屏山街道 | 茂龙村委会 | 子母山 | 进村道路硬化 | 1 | 1 | 25 | 105 | 68 | 493820 | 380000 | 113820 | 8400 | 1360 | 81600 |  |  |  |  | 23820 | 1 | 900 | 3 | 1 | 1250 | 2.5 | [41 empty] | 25 | 105
屏山街道 | 六江村委会 | 丫口村小组 | 村内道路硬化 | 1 | 1 | 48 | 198 | 96 | 504720 | 390000 | 114720 | 5280 | 1824 | 109440 | [5 empty] | 1 | 1380 | 3.5 | [5 empty] | 1 | 18.8 | [20 empty] | 25 | [16 empty] | 48 | 198
屏山街道 | 咪油村委会 | 永平村小组 | 道路硬化 | 1 | 1 | 207 | 813 | 494 | 550000 | 410000 | 140000 | 0 | 0 | [5 empty] | 140000 | 3 | 690 | 6.6 | [7 empty] | 3 | [36 empty] | 207 | 813
合计 | 12 | 22 |  | 19 | 22 | 1060 | 4315 | 2927 | 10598944 | 8000000 | 2598944 | 140240 | 34021 | 2041300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 417404 | 18 | 17208 | 45.1 | 13 | 7165.5 | 16.7 | 2 | 3315 | 4 | 166.8 | 13 | 0 | 0 | 2 | 15000 | 160 | 7425 | 0 | 0 | 5 | 62 | 2 | 9400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 1 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1504 | 0 | 0 | 1060 | 4315
负责人：武勇 审核：陆成波 制表：王继明