禄劝彝族苗族自治县人民政府办公室文件

禄政办发〔2020〕13号

禄劝彝族苗族自治县人民政府办公室

关于印发2020年统筹整合使用财政涉农资金

实施方案的通知

各乡（镇、街道）人民政府（办事处），县政府各办局：

《禄劝彝族苗族自治县2020年统筹整合使用财政涉农资金实施方案》已经县人民政府同意，现印发给你们，请认真贯彻执行。

2020年3月16日

（此件公开发布）

禄劝彝族苗族自治县

2020年统筹整合使用财政涉农资金实施方案

为全面深化农村体制改革，统筹整合财政涉农资金，进一步加强财政涉农资金管理，切实提高财政涉农资金使用效益，优化财政涉农资金投入机制，发挥财政资金在脱贫攻坚中的主导作用和集聚效应，扎实推进我县整合财政涉农资金试点工作，根据《国务院办公厅关于支持贫困县开展统筹整合使用财政涉农资金试点的意见》（国发〔2016〕22号）、《国务院关于探索建立涉农资金统筹整合长效机制的意见》（国发〔2017〕54号）、《财政部 国务院扶贫办关于做好2019年贫困县涉农资金整合试点工作的通知》（财农〔2019〕7号）等文件精神，结合《云南省贫困县涉农资金整合试点方案》（云厅字〔2016〕20号）、《昆明市贫困县区统筹整合使用财政资金试点方案》（昆办通〔2018〕7号）的要求及我县2019年统筹整合使用财政涉农资金经验，科学合理编制2020年度实施计划，确定资金重点投向，统筹整合使用财政涉农资金，充分发挥财政整合及聚能效益，进一步提高财政涉农资金的精准度和使用效益，有效改善贫困村人居环境及生产生活条件，着力增强贫困人口“造血”能力，结合我县2020年度脱贫攻坚目标任务和进一步巩固脱贫成果的实际需求，特制定本实施方案。

一、总体要求

（一）指导思想

全面贯彻党的十九大精神，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，紧紧围绕统筹推进“五位一体”总体布局，协调推进“四个全面”战略布局，牢固树立和贯彻创新、协调、绿色、开放、共享的发展理念，坚持精准扶贫、精准脱贫，举全县之力打赢脱贫攻坚战，实行“中央统筹、省负总责、市县抓落实”的工作机制，按照“目标、任务、资金、权责” 四到县的原则，改革财政涉农资金管理使用机制，充分发挥贫困县统筹整合使用财政涉农资金的自主权。

（二）目标任务

通过统筹整合使用财政涉农资金，激发内动力，围绕突出问题，以摘帽销号为目标，以脱贫成效为导向，以我县《十三五脱贫攻坚规划》为引领，以重点扶贫项目为平台，撬动金融资本和社会帮扶资金投入扶贫开发，形成“多个渠道引水，一个池子蓄水，一个龙头放水”的扶贫资金投入新格局，集中财力做好精准扶贫、精准脱贫、提高资金使用的精准度和效益，逐步建立“决策民主严谨、投向科学合理、监管规范严格、运行高效有效”的涉农资金管理新机制，确保完成脱贫攻坚目标任务和进一步巩固脱贫成果，促进农业发展、农村繁荣、农民富裕。

（三）基本原则

一是坚持围绕规划、精准整合的原则。统筹整合使用财政涉农资金紧紧围绕打赢扶贫攻坚战，以脱贫攻坚规划为引领，以脱贫成效为导向，编制统筹整合使用涉农资金年度项目计划，引导财政涉农资金的精准统筹整合，提高资金使用效益。

二是坚持精准施策、分类实施的原则。按照“一村一策、一户多法”的工作措施，精确瞄准建档立卡贫困村和人口，把贫困村、贫困户和贫困群众最关心、最直接、最现实、最期盼的事项与县委、县政府确定的美丽乡村、整村推进等重点涉农项目有机融合，区分轻重缓急，稳步推进，分类实施，按期脱贫，确保统筹整合涉农资金精准投入。

三是坚持明确分工、协调配合的原则。实行以规划引领项目，以项目引导整合，以整合带动实施的工作思路，建立健全统筹整合涉农资金支持脱贫攻坚协调工作机制，明确各涉农部门统筹整合职责，夯实工作责任，加强沟通协作，形成强有力的协调配合良性互动工作机制。

四是坚持积极稳妥、注重绩效的原则。按照政府统筹整合、部门具体实施、乡村密切配合的模式，积极稳妥推进，严格规范管理，建立统筹整合使用财政涉农资金管理办法及绩效考核机制，高标准、高配置、高效率管理使用好统筹整合的涉农资金。

二、整合资金范围及投向

（一）整合资金范围。涉农资金整合范围为中央、省、市文件明确的中央层面资金20项、省级层面资金21项、市级层面18项的所有财政涉农资金，包括整合跨部门、跨行业性质和用途相近的涉农资金。

（二）整合资金投向。统筹整合使用财政涉农资金主要根据现行脱贫标准的资金需求，以县级脱贫规划为引领，做好脱贫规划和部门专项规划的衔接，充分发挥涉农整合资金的集聚优势和整合效应，与精准扶贫、精准脱贫紧密结合，重点投入农村基础设施建设（不含易地搬迁扶贫）、农业生产发展（投入资金比例不低于30%）、其他（雨露计划）等方面。

一是支持农村基础设施建设。围绕现行脱贫标准，补齐基础设施短板。主要支持：修建小型公益性生产设施、小型农村饮水安全措施、江河湖库调水引流、清淤疏浚、涵闸修建、贫困林产基础设施、农村C、D级危房改造、建制村通硬化路、贫困村村组道路、村民小组活动室建设、贫困村农村人居环境整治、土地整治、农村公益性基础设施建设等。

二是支持农业生产发展。培育和壮大特色优势产业，加大产业扶贫力度。主要支持：（1）特色优势种养殖业、林草业、农林产品加工业、特色手工业、支持农林业优良品种、先进实用生产技术推广；引入龙头企业建立农、林产品加工基地、良种繁育基地；支持农产品品牌塑造培育、农产品销售流通；支持发展休闲农业、乡村旅游，发展劳务经济；扶持农民专业合作社发展；支持产业发展贷款贴息和贫困户小额信贷贴息。（2）其他支持农业生产发展方向的支出，如生产道路建设、小型农田水利设施、高效节水灌溉等。（3）提高农村扶贫对象就业和生产能力。支持组织有就业培训意愿的贫困家庭劳动力参加劳动预备制培训、岗前培训、订单培训和岗位技能提升培训、实用技术培训、劳动力转移就业等。

三是支持如雨露计划等其他方面投入。

四是整合财政涉农资金不得用于下列支出：

（1）行政事业单位基本支出；

（2）交通工具及通讯设备；

（3）各种奖金津贴和福利补助；

（4）弥补企业亏损或企业担保金；

（5）修建楼堂馆所；

（6）弥补预算支出缺口和尝还平台融资和政府债务；

（7）大中型基本建设项目；

（8）城市基础设施建设和城市扶贫；

（9）教育、医疗、卫生等社会事业发展；

（10）易地扶贫搬迁；

（11）其他与脱贫攻坚无关的支出；

三、整合资金计划

（一）资金规模。根据到位的资金情况以及上一年度的资金整合规模，2020年计划整合财政涉农资金53548.44万元。

（二）项目计划。根据2020年计划整合的财政涉农资金规模，计划将整合后的资金投入到农村基础设施建设、农业生产发展、其他等方面，具体计划为：农村基础设施建设方面计划投入26217.16万元，农业生产发展方面计划投入26836.28万元，其他方面（雨露计划）计划投入495万元。

四、工作程序

（一）项目申报。各乡（镇、街道）人民政府（办事处）和县级相关职能部门是整合资金项目申报主体，各部门在申报项目资金时，要紧紧围绕全县脱贫攻坚规划和巩固脱贫成果的需要，结合中央、省、市整合资金要求、及项目申报要求，向县扶贫办报送急需实施的项目。

（二）建立项目库。县扶贫办按照各乡（镇、街道）和县级部门报送的项目资金计划，分类建立项目库，项目库实行动态管理，及时将新增项目入库，及时对到期项目、一次性项目进行清理。

（三）资金分配、项目实施。按照“先进库、后进盘”的原则，县扶贫办根据县财政局提供的年度计划整合资金规模按照脱贫攻坚规划和巩固脱贫成果的需要从项目库中挑选出急需实施的项目，形成年度项目建设计划表，并提出项目资金分配初步计划报禄劝统筹整合使用财政涉农资金工作推进协调领导小组（以下简称“领导小组”），领导小组召开专题会议研究决定项目资金的分配，项目建设计划表及资金分配方案经领导小组讨论审定后，领导小组办公室发文下达资金分配计划到各项目主管部门，并及时将资金拨付到项目主管部门，项目主管部门及时组织项目实施。

五、保障措施

（一）加强领导，确保各项工作有序推进。坚持禄劝彝族苗族自治县统筹整合使用财政涉农资金工作推进协调领导小组对全县整合财政涉农资金工作负总责，推进涉农资金整合工作，提高工作统筹性、实效性、持续性。按照“多个渠道引水，一个池子蓄水，一个龙头放水”的原则，建立领导小组定期或不定期召开会议的联系机制，发挥总指挥和统筹作用，打破部门利益条块分割的现状，把各部门涉农资金整合后向脱贫攻坚主战场聚焦，有力推动我县脱贫攻坚工作。

（二）做好项目规划。项目规划要以全县“十三五”脱贫攻坚规划为引领，坚持目标导向和问题导向，各乡（镇、街道）作为实施主体，负责编制本乡（镇、街道）的脱贫攻坚规划，各乡（镇、街道）根据本年度的脱贫攻坚目标任务，草拟本年度的项目计划，汇总上报县扶贫办。项目计划要围绕支持重点，结合村组实际，充分调研论证，尊重贫困意愿，积极推广群众民主议事决策机制。

（三）明确工作职责。根据资金实际投向，本着“整合资金用于哪个口子，由哪个口子负责；项目安排在哪个村，由哪个村负责”的原则，确定相应的责任单位。责任单位围绕脱贫攻坚任务目标，加强资金和项目管理，做到资金到项目、管理到项目、核算到项目、责任到项目，落实绩效管理各项要求。

一是县统筹整合使用财政涉农资金工作推进协调领导小组对涉农资金整合负总责，负责财政涉农资金统筹、整合、使用工作的协调，审议确定年度资金整合方案，建立联席会议制度，定期不定期召开会议，解决工作中遇到的实际问题。

二是县扶贫办负责扶贫规划，建立扶贫规划项目库，牵头组织全县项目申报，牵头组织项目复核、监管、协调、项目进度督查、项目政策及信息公示工作，参与项目验收。并将全县的所有的整合项目，全部纳入项目库管理，并细化到实施乡镇，完成情况（已完成、正在实施、待实施），量化到具体项目情况（实施地点、资金规模、建设任务、责任单位）。同时，要指导各乡（镇、街道）按以上原则建立本乡（镇、街道）项目信息管理平台，实现县乡联网、动态监管。

三是县财政局负责按资金政策文件、资金管理制度编制整合资金预算，建立资金台账，负责项目资金的下达、审核、拨付与管理、绩效评价，加强资金使用监管。

四是项目主管单位和实施单位负责组织开展实施项目，加快项目实施进度，确保按时保质完成；负责项目规划编制指导、汇总、项目论证和项目库建设，参与项目验收、绩效评价、监督管理等工作；负责收集、整理、完善、管理项目基础资料，对提供的资料、凭证的完整性、真实性、合法性、有效性负责；要打通公示“最后一公里”，将统筹整合使用涉农资金来源、用途和项目建设等情况公示到村，接受社会监督，实现统筹整合财政涉农资金阳光透明。

五是审计部门负责将财政涉农资金统筹、管理、使用情况作为审计和监督管理的重点内容，进行跟踪监督检查。

六是纪委监察部门负责对项目安排、资金安排、项目实施、项目结算、项目验收、工程支付以及项目公示等全程监督。

（四）提前谋划，及早动工。在脱贫攻坚项目安排上突出早准备，早规划、早招标、早施工、早完成。坚持高起点规划，高标准建设、高效益开发，强化领导，创新方法，周密部署，精心组织，及早实施。一是早规划，聘请具有规划资质的单位，立足实际、广听民意，吃透实情，周密论证，提前做好项目规划；二是早招标，项目批复后，项目业主严格按照项目招标程序和要求，立即开展招标程序和要求，立即开展招标工作；三是早施工，项目招标完成后，业主与中标单位签订工程施工合同，按照施工节点，合理安排，尽快施工，及早发挥项目投资效益。

（五）推行公示公开。全面推行公开公示制度，整合资金根据“谁分配、谁公开、谁使用、谁公开”的原则进行公示公告，按照“一个总要求、两个一律、三项基本原则、九项公开内容、三类公开方式、四项工作要求”的规定开展工作，及时将资金分配情况及项目实施情况进行公示公告。（1）公告公示范围：在县政府门户网站公开资金分配和项目实施方案的主要内容，项目责任部门要公开项目资金来源和实施情况，到户项目必须公开到组，到组项目必须公开到村，村级项目必须在本村范围内公开，公告期不少于5天。（2）公告公示内容：公告公示内容包含资金规模、资金来源、项目名称、实施地点、建设内容、质量要求、实施时限和责任人、实施目标及成效等情况，同时做好公示公告资料的归档工作。

（六）严格绩效考评。按照“指标科学、操作简便、结果公正”的原则，进一步完善统筹整合资金绩效考评制度，健全考评指标，针对使用整合资金的部门、乡（镇、街道）开展综合绩效评价，对资金的使用管理、项目效益、群众满意度等情况进行全面考评，将考评结果与部门、乡（镇、街道）扶贫工作绩效考评挂钩，把贫困村、贫困户对资金使用和项目建设的满意度作为考评的重要依据，对统筹整合资金使用管理好的乡镇和部门给予通报表扬，推广其经验和做法；对出现问题的乡（镇、街道）和部门进行通报批评，提出整改措施，并限期落实，对违规行为的，按规定追究责任；涉嫌犯罪的，移送司法机关处理。

（七）建立多元化资金监管机制。要把纳入统筹整合使用范围的财政涉农资金作为监管重点，建立多部门联动机制，加强资金监管，一是财政、扶贫、审计、纪委监委等部门要充分发挥职能作用，成立检查组，定期或不定期对资金使用情况进行监督检查，针对发现的情况和问题，及时提出意见和建议，督促有关部门和乡镇及时整改，并对监管职责落实情况进行跟踪问效。二是通过引入第三方监管等方式，加强对扶贫项目实施全过程的管理和监督，引导贫困人口主动参与，构建多元化资金监管机制。

附件：1.禄劝县财政涉农资金整合方案基本情况表

2.禄劝县统筹整合财政涉农资金来源情况表

3.禄劝县统筹整合财政涉农资金脱贫攻坚项目表

4.禄劝县项目类型投入情况统计表

抄送：县委办公室、县人大常委会办公室、县政协办公室、县纪委县监委办公室。

禄劝彝族苗族自治县人民政府办公室         2020年3月16日印发