禄劝彝族苗族自治县人民政府办公室文件

禄政办发〔2020〕32号

禄劝彝族苗族自治县人民政府办公室

关于印发2016年以来产业扶贫和审计

发现扶贫问题整改情况审计发现问题

整改工作方案的通知

各乡（镇、街道）人民政府（办事处），县级各有关部门：

《禄劝彝族苗族自治县2016年以来产业扶贫和审计发现扶贫问题整改情况审计发现问题整改工作方案》已经县人民政府同意，现印发给你们，请认真抓好整改落实。

2020年5月29日

（此件公开发布）

禄劝彝族苗族自治县2016年以来产业扶贫

审计发现扶贫问题整改情况审计

发现问题整改工作方案

昆明市审计局自2020年1月20日至4月24日对禄劝彝族苗族自治县2016年以来产业扶贫和审计发现扶贫问题整改情况进行了审计。2020年5月19日，昆明市审计局送达了《审计报告》（昆审农报〔2020〕6号）和《审计决定》（昆审农决〔2020〕2号），主要反馈了4个方面7个问题，指出了其他需要反映的情况，并提出了整改要求。为切实抓好昆明市审计局对禄劝彝族苗族自治县2016年以来产业扶贫和审计发现扶贫问题整改情况审计发现问题的整改落实工作，制定本方案。

一、整改内容及责任分解

（一）产业扶贫方面的问题

1.产业扶贫资金管理使用方面的问题。

（1）未按合同进行结算，多支付企业产业扶贫补助资金439560元。

2018年8月24日，禄劝县农业农村局与云南厚实农业科技发展有限公司签订猕猴桃种植产业项目合同，合同约定云南厚实农业科技发展有限公司种植500亩猕猴桃，禄劝县农业农村局经作站按每亩2000元进行补助。2018年9月12日禄劝县农业农村局经作站支付了云南厚实农业科技发展有限公司该项目产业补助资金1000000元。但经审计组核实，实际验收面积为280.22亩，按合同约定实际应支付560440元，多支付439560元。

上述做法违反了《中华人民共和国合同法》第六条“诚实信用原则当事人行使权力、履行义务应当遵循诚实信用原则。”和第八条“依法履行合同义务原则依法成立的合同，对当事人具有法律约束。当事人应当按照约定履行自己的义务，不得擅自变更或者解除合同。依法成立的合同，受法律保护。”的规定。

根据《财政违法行为处罚处分条例》第六条“国家机关及其工作人员有下列违反规定使用、骗取财政资金行为之一的，责令改正，调整有关会计账目，追回有关财政资金……（五）其他违反规定使用、骗取财政资金的行为。”及《中华人民共和国合同法》第二百六十二条“质量不合约定的责任承揽人交付的工作成果不符合质量要求的，定作人可以要求承揽人承担修理、重做、减少报酬、赔偿损失等违约责任。”的规定，责成禄劝县人民政府督促禄劝县农业农村局追回多支付的资金439560元并上缴县财政，同时今后严格按照签订合同及实际完成量进行结算。

整改措施：现已追回5万元。县农业农村局要加大工作力度，确保6月10日前全部追回剩余的38.956万元产业扶贫补助资金，并及时上缴县财政。同时，在今后的工作中，县农业局要加强项目资金支付管理，严格按照签订合同及实际完成量进行结算。

责任单位：县农业农村局

整改时限：2020年6月10日前

（2）专业合作社以奖代补产业发展资金60000元使用管理不规范。

经审计组抽查，发现2019年4月10日乌东德镇禄劝润禾种植专业合作社补助资金10000元用于合作社办公房建设；2018年10月15日禄劝索维壮鸡专业合作社补助50000元用于装修费、信息技术服务（微信建设费用）、设计服务等费用。

上述做法违反了《禄劝彝族苗族自治县农民专业合作社产业发展资金管理办法（试行）》（禄政办发〔2016〕126号）第五条“产业发展资金使用须遵循以下要求：（一）产业发展资金优先用于基础设施建设、生产经营服务及技术推广等方面。如厂房、圈舍、大棚、仓库和生产设备、营销宣传及聘请专家和技术人员提高服务等，不得用于……等与合作社产业发展无关支出。”的规定。

根据上述规定，责成禄劝县人民政府应督促相关部门进一步核实专业合作社以奖代补产业发展资金使用情况，完善相关档案台账资料，同时今后加强对专业合作社资金审批手续和档案台账的管理。

整改措施：一是乌东德镇要尽快完善禄劝润禾种植专业合作社和禄劝索维壮鸡专业合作社以奖代补产业发展补助资金使用程序，确保补助资金合规利用，切实发挥资金效益。二是由县农业农村局牵头，县财政局、县扶贫办等有关县级部门配合，各乡（镇、街道）落实属地责任，进一步核实专业合作社以奖代补产业发展资金使用情况，加强对专业合作社资金审批手续和档案台账的管理，完善相关档案台账资料。

牵头单位：乌东德镇人民政府、县农业农村局

责任单位：县财政局、县扶贫办，各乡（镇、街道）人民政府（办事处）

整改时限：2020年6月10日前完成，并长期坚持

2.产业扶贫资金及项目绩效方面的问题

（3）产业发展扶贫资金闲置。

2016年、2017年禄劝县贫困户人均2500元的产业扶贫发展资金32298000元闲置，其中：乌东德镇7738000元闲置在镇财政所账户、禄劝裕农扶贫开发有限责任公司（以下简称裕农公司）与4个乡镇（合计46家专业合作社）签订发展产业资金入股本金24560000元闲置在裕农公司账户。

上述做法违反了《云南省人民政府印发关于进一步加强财政资金管理规定的通知》（云政发〔2015〕64号）第二十一条“各级政府和各部门各单位要重视财政资金使用效益，加强绩效目标管理，对预算执行情况进行绩效评价，……提高财政资金使用效益。”的规定。

根据上述规定，责成禄劝县人民政府应加强产业发展资金的管理，督促相关单位尽快将闲置的资金32298000元用于产业扶贫发展，切实发挥资金效益。

整改措施1：针对“乌东德镇7738000元闲置在镇财政所账户”的问题，由乌东德镇严格按照有关规定，6月10日前将闲置资金安排用于产业扶贫发展，确保发挥资金效益。

责任单位：乌东德镇人民政府

整改时限：2020年6月10日前

整改措施2：针对“县裕农公司与4个乡镇（合计46家专业合作社）签订发展产业资金入股本金24560000元闲置在裕农公司账户”的问题，由县裕农公司于2020年5月30日前将24560000元闲置资金原渠道返还5个乡（镇、街道）。5个乡（镇、街道）要严格按照有关规定，6月10前将闲置资金安排用于产业扶贫发展，确保发挥资金效益。

牵头单位：县裕农公司

责任单位：屏山街道办事处、崇德街道办事处、茂山镇人民政府、撒营盘镇人民政府、云龙乡人民政府

整改时限：2020年6月10日前

（4）产业扶贫项目进展缓慢，影响帮扶成效及时发挥。

①根据2020年2月23日县委办专题会议《关于乌东德西柚种植项目工作推进会会议纪要》明确指出：一是由县国投公司加强与禄劝柚乐农业科技有限公司的对接，于2月底前完成3600亩土地流转协议签订事项；二是由禄劝县农业农村局负责于2月底前完成3年来（2018年—2020年）土地流转租金兑付工作。审计组实地查看乌东德镇西柚种植项目，未完成土地流转（未完成合作企业土地流转协议的签订及土地流转租金兑付等工作），涉及土地流转资金8000000元未兑付农户（2018年统筹整合涉农资金4000000元、2019年统筹整合涉农资金4000000元）；

②2019年中药材种植项目已通过种植面积验收、合作企业完成收购工作，但未兑付项目补助资金4247000元，目前禄劝县农业农村局中药办正在审核各企业申报材料；

③2019年计划建设1个冷链物流项目，目前冷链物流项目尚未开工。

上述①—③做法违反了《云南省人民政府扶贫开发办公室 云南省财政厅 云南省审计厅关于进一步加强扶贫资金项目管理的通知》“三、加快项目实施进度……项目一经批准，要尽快组织实施，除不可抗拒原因外，凡60日以上不开工的项目，由县级扶贫开发领导小组收回资金重新安排。项目原则上自批复之日起一年内完成。”的规定。

根据上述规定，责成禄劝县人民政府应督促相关部门加快项目进度，保障预算执行；同时加强政企合作，促使产业扶贫项目顺利实施落地。

整改措施1：针对问题①，由县国投公司、县农业农村局、乌东德镇人民政府尽快完成西柚种植项目3600亩土地流转工作，按相关程序于2020年6月10日前将土地流转租金8000000元兑付到农户手中。

牵头单位：县国投公司、县农业农村局

责任单位：乌东德镇人民政府

整改时限：2020年6月10日前

整改措施2：针对问题②，县农业农村局要组织对2019年中药材种植项目补助资金申报材料进行审核，报请有关部门审批后进行兑付，2020年6月10日前完成4247000元补助资金的兑付工作。

责任单位：县农业农村局

整改时限：2020年6月10日前

整改措施3：针对问题③，县裕农公司要制定冷链物流项目建设计划，加快选址、规划、设计、项目审批等前期工作，确保6月30日前启动项目建设。

责任单位：县裕农公司

整改时限：2020年6月30日前

3.产业发展项目建设程序问题

（5）虚假招投标。

2018年8月14日上午9:00由招标代理公司云南凯地招标咨询代理有限公司在禄劝彝族苗族自治县公共资源交易中心主持本项目公开招标，招标文件中明确投资规模为40000000元。评标结果为昆明新茂建筑工程有限公司中标，中标价为48049876元。中标结果公示表（备案登记编号：KMLQ2018070083）中的开标时间为2018年5月11日09时30分。2018年11月13日禄劝工业园区管理委员会与昆明新茂建筑工程有限公司签订施工合同，合同金额为48049876元，合同条款约定预付款支付期限：合同签订后7个工作日内。经审核发现，2017年9月21日该项目的施工单位昆明新茂建筑工程有限公司就进场施工，禄劝工业园区开发投资有限责任公司并于2017年11月10日就第一次支付昆明新茂建筑工程有限公司预付款5000000元。

上述行为违反了《中华人民共和国招标投标法》第四十三条“在确定中标人前，招标人不得与投标人就投标价格、投标方案等实质性内容进行谈判。”、第五十五条“依法必须进行招标的项目，招标人违反本法规定，与投标人就投标价格、投标方案等实质性内容进行谈判的……前款所列行为影响中标结果的，中标无效。”及《中华人民共和国招标投标法实施条例》第四十一条“禁止招标人与投标人串通投标。有下列情形之一，属于招标人与投标人串通投标：……（六）招标人与投标人为谋求特定投标人中标而采取的其他串通行为。”的规定。

根据上述规定，禄劝县人民政府应责成相关部门在今后建设项目中严格执行招投标法，杜绝此类行为。

整改措施：要制定完善项目建设管理办法，规范项目招投标工作。在项目推进过程中，县政务服务局要认真贯彻招投标相关法律法规，督促有关部门严格项目招投标程序，保障项目实施合法合规。

牵头单位：县政务服务局

责任单位：县工业园区管委会

整改时限：2020年6月10日前，并长期坚持。

（6）产业发展项目未履行政府采购相关程序。

2018年禄劝县农业农村局选择5家企业实施产业发展项目未履行招投标程序：一是2018年中药材种植项目4家企业，涉及合同金额10140000元，其中：禄劝亚生种植专业合作社合同金额3040000元；禄劝百味中药实业有限责任公司合同金额3700000元；禄劝益生药业有限责任公司合同金额2400000元；禄劝彝药中草药种植专业合作社合同金额1000000元；二是云南厚实农业科技发展有限公司2018年猕猴桃种植项目合同金额1000000元；三是2019年5月24日裕农公司与云南顺发建筑工程有限公司签订禄劝黑山羊产业扶贫合作项目基础设施建设项目施工合同，合同金额12000200元，后续增加基础设施建设内容直接签订补充协议，涉及合同金额2255200元，超过原合同18.79%。

上述行为违反了《云南省2018年政府集中采购目录及标准》（云政办函〔2018〕13号）“三、公开招标数额标准（一）货物和服务类公开招标数额标准省级200万元，州市级120万元，县级100万元。达到公开招标数额及以上的货物、服务项目应当采用公开招标方式组织采购……”和《中华人民共和国政府采购法》第四十九条“政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物、工程或者服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与供应商协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的百分之十。”的规定。

根据《中华人民共和国政府采购法》第六十四条“采购人必须按照本法规定的采购方式和采购程序进行采购。任何单位和个人不得违反本法规定，要求采购人或者采购工作人员向其指定的供应商进行采购。”的规定，责成禄劝县人民政府应督促相关部门在以后政府采购项目中严格执行政府采购的相关程序，提高政府采购资金的使用效益，维护公共利益。

整改措施：一是县农业农村局要制定完善项目建设管理办法，规范项目建设程序。二是县农业农村局、县裕农公司根据审计要求，制定完善相应管理措施，加强内部管理，在今后实施的项目建设中，坚决杜绝此类事件再次发生。三是县财政局要加强监督监管，严格执行政府采购的相关程序，提高政府采购资金的使用效益，维护公共利益。

牵头单位：县农业农村局、县裕农公司

责任单位：县财政局、各乡（镇、街道）人民政府（办事处）

整改时限：2020年6月10日前，并长期坚持

4.其他方面的问题。

（7）施工单位新茂公司在禄劝工业园区标准化厂房建设项目（原无渣粉葛加工项目）中涉嫌漏税。

禄劝工业园区标准化厂房建设项目（原无渣粉葛加工项目）位于禄劝彝族苗族自治县工业园区内，2017年9月21日施工单位昆明新茂建筑工程有限公司进场施工，竣工验收后于2019年2月2日移交禄劝柚乐农业科研有限公司使用。

2017年10月20日昆明新茂建筑工程有限公司申请该项目以老项目（2016年4月30日前开工建设的项目）的名义采用简易计税方式进行备案（国家税务总局禄劝彝族苗族自治县税务局依据简易计税方法计税备案的政策规定，认为该企业符合备案条件，给予办理了备案手续），以后该项目实际按3%增值税税率进行了缴税。经核查，昆明新茂建筑工程有限公司为一般纳税人，同时该项目2018年11月13日才签订施工合同，合同条款约定，计划开工日期：2018年08月30日，与老项目的鉴定时间不符。

2017年11月至2019年12月，施工单位使用简易计税方法以3%的税率累计出具工程款40500000元普通增值税发票，其中：增值税1179611.53元。经审计组核实，未执行《住房城乡建设部办公厅关于调整建设工程计价依据增值税税率的通知》（建办标〔2016〕4号、建办标〔2018〕20号和建办标〔2019〕193号）等增值税税率调整的相关规定。

上述做法违反了《中华人民共和国税收征收管理法》第三条“税收的开征、停征以及减税、免税、退税、补税，依照法律的规定执行；法律授权国务院规定的，依照国务院制定的行政法规的规定执行。任何机关、单位和个人不得违反法律、行政法规的规定，擅自作出税收开征、停征以及减税、免税、退税、补税和其他同税收法律、行政法规相抵触的决定。”及《财政部国家税务总局关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》（财税〔2016〕36）号附件2《试点实施办法》第一条“（七）建筑服务……3.一般纳税人为建筑工程老项目提供的建筑服务，可以选择适用简易计税方法计税。建筑工程老项目，是指：……（2）未取得《建筑工程施工许可证》的，建筑工程承包合同注明的开工日期在2016年4月30日前的建筑工程项目。”规定。

对上述问题，市审计局将另行移送相关部门进行处理。

整改措施：县税务局要加强与市级税务部门沟通对接，待市税务局对该问题作出明确处理意见后，按照有关要求抓好整改落实。同时，要加强相关税务征收政策规定的宣传落实，杜绝此类问题再次发生。

牵头单位：县税务局

责任单位：县工业园区管委会

整改时限：根据有关部门处理决定抓好整改，并长期坚持。

（二）其他需要反映的情况

1.2018年10月21日昆明新利发实业有限公司申请撤销葛根精粉深加工及系列产业开发项目（包含5万亩生态无渣粉葛种植基地建设），但截止目前禄劝县政府未组织相关部门对该项目进行清算，2020年3月19日县农业农村局还在支付昆明新利发实业有限公司葛根种苗补助尾款8.9万元。

整改措施：由县农业农村局牵头，县财政局、县工业园区管委会、县扶贫办、县审计局、县司法局等有关县级部门配合，对昆明新利发实业有限公司实施的葛根精粉加工及系列产业开发项目进行清算，防止国有资产流失。

牵头责任单位：县农业农村局

配合单位：县财政局、县工业园区管委会、县扶贫办、县审计局、县司法局

整改时限：2020年6月10日前

2.2017年两个异地搬迁养殖小区建设项目程序不规范。一是翠华镇大松园村委会出水箐村异地搬迁养殖小区项目合同金额为190万元；云龙乡新山村委会科举异地搬迁养殖小区项目合同金额84万元。以上两个项目由禄劝县农业农村局委员会直接确定施工单位施工，后续补充完善招投标资料，但未取得项目立项、可研、初设、环评、选址意见书、施工许可等批复文件，项目已竣工验收并交付使用；二是禄劝县农业农村局未与施工单位云南华盛建筑工程有限公司签订合同就以借款的方式支付工程款150万元。

整改措施：县农业农村局牵头起草农业建设项目管理办法，完善农业项目建设程序。对产业扶贫项目实施情况实行动态管理，并及时组织验收，据实结算，开展绩效评价，建立健全档案资料管理。同时，根据审计要求制定完善相应管理措施，加强内部管理，在今后实施的项目建设中，坚决杜绝此类事件再次发生。

责任单位：县农业农村局

整改时限：2020年6月10日前，并长期坚持。

3.村（社区）集体经济相关档案资料管理不规范。禄劝县共涉189个村（社区）集体经济，补助资金945万元（5万元/村）。审计组根据禄劝县农业农村局提供的屏山街道3个村集体经济（其它乡镇村社区未提供）档案资料审核发现：一是2018年村集体项目台账管理不规范，相关台账资料不全，如：无补助资金使用情况（凭证）、集体经济每年收入证明材料、相关部门联合检查或考核等材料；二是屏山街道鲁溪社区和北街社区集体收入达标认定表与实际收入相关证明材料不符。

整改措施：一是由县农业农村局牵头，根据有关规定，督促指导屏山街道对审计组抽查发现的问题及时完成整改。二是县农业农村局要督促指导各乡（镇、街道），完善村集体项目台账管理，同时对收入达标认定表与实际收入相关证明材料不符的问题开展整改。

牵头单位：县农业农村局

责任单位：各乡（镇、街道）人民政府（办事处）

整改时限：2020年6月10日前

二、工作要求

（一）提高政治站位。各单位要高度重视，提高政治站位，认真分析审计存在问题的根源所在，把落实整改工作作为当前的一项重要政治任务，从讲政治、讲大局的高度，全力以赴完成整改任务。

（二）压实工作责任。各单位主要领导是整改工作的第一责任人，要亲自研究部署、亲自解决问题，确保在规定时限内完成整改任务。牵头单位要主动报告、主动协调、主动研究、主动会商，牵头其他责任单位，采取有效措施，确保整改工作按时序完成。各责任单位要积极配合牵头单位落实整改工作任务，对照整改工作要求研究制定本单位具体的整改方案，明确具体责任领导、具体责任人及整改时限，按照时限完成整改任务。

（三）强化整改实效。各牵头单位、责任单位要坚持整改反馈问题与整改面上类似问题相结合，立行立改，加强制度建设，坚持整改落实与建立长效机制相结合，举一反三，杜绝类似问题再发生。县政府督查办要将整改落实工作纳入重要工作督查，及时跟踪督查各单位整改落实情况，对未按时限、未按要求完成整改工作的单位，提请县纪委县监委严肃追责问责。

（四）规范归档管理。各责任单位要严格按照整改要求，收集好整改情况的证据材料，做好整改工作台账资料的收集归档整理工作，规范装档。

（五）及时反馈情况。各牵头单位要及时梳理总结整改落实情况，于2020年6月10日（星期四）17:30前，将经单位主要领导审定签字并加盖公章的整改落实情况报告纸质版、电子版及相关整改工作台账资料报县政府办。各单位的整改落实情况报告文责自负，要突出整改结果，严禁将整改结果和整改措施混为一谈。由县政府办负责整理汇总，形成整改落实情况报告，于2020年6月12日前按程序报县人民政府审定后，上报市审计局、抄报市人民政府，并将整改落实情况在县政府门户网站进行公告。

禄劝彝族苗族自治县人民政府办公室        2020年5月29日印发