## 项目支出绩效自评--12
项目支出绩效自评表
公开14表
编制单位： | 禄劝彝族苗族自治县审计局 | [8 empty] | 金额单位：万元
项目名称 |  | 禄劝县审计局审计业务经费
主管部门 |  | 禄劝彝族苗族自治县审计局 |  |  |  |  | 实施单位 | 禄劝彝族苗族自治县审计局
项目资金 （万元） |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 |  | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
|  | 年度资金总额 | 109.26 |  | 109.26 |  | 107.76 | 10 | 98.63 | 9.86
|  | 其中：当年财政拨款 | 109.26 |  | 109.26 |  | 107.76 |  | 98.63
|  | 上年结转资金 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | 其他资金 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
年度 总体 目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 执行审计项目的最终目标是通过审计监督，维护财政经济秩序，提高公共资金使用效益，促进廉政建设、保障经济和社会健康发展，符合各级政府确定的目标要求。目标如下： 1.部门预算执行审计的目标是提高本级部门预算管理水平，深化部门预算改革，促进部门预决算真实完整，提高预算绩效。 2.其他财政财务收支审计的目标是关注财政资金收支情况，落实中央八项规定、国务院“约法三章”要求和省委十项规定。 3.经济责任审计的目标是监督权力运行、加强干部管理、推动廉政建设； 4.民生专项资金审计的目标是切实提高资金的使用效益，促进各项惠民政策的落实； 5.固定资产投资审计的目标是治理工程领域的突出问题，推动重大投资项目建设的顺利实施； 6.政策落实审计的目标是及时发现和推动纠正有令不行、有禁不止的行为，推动简政放权，确保政令畅通。 7.审计干部业务培训的目标是培养高层次、专业化、复合型审计人才，为审计事业科学发展提供人才支撑； 8.信息化建设的目标是为履行审计工作监督职能提供信息技术支持和保障，逐步形成以审计信息化为特征的审计现代化发展模式。 | [5 empty] | 2022年度，禄劝县审计局依法履行审计监督职责，圆满完成上级审计机关批准和县人民政府审定的审计项目计划，完成上级审计机关和县委、县政府交办的各项工作任务,切实提高审计人员业务水平，提高审计质量，促进财政资金发挥应有的效益，保障财政资金安全高效。完成审计项目23项，出具审计报告和专项审计调查报告完成17篇；审计单位数完成18个；审计促进整改落实有关问题金额完成11942万元；审计整改率达95%；遵守审计纪律情况满意率完成95%；审计建议被采纳率完成90%；向社会公告审计结果完成1个。责令被审计单位上缴县级国库资金378.00万元，收缴省级国库资金2.77万元。
项目支出绩效指标表
绩效指标 |  |  |  | 年度指标值 |  |  | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
一级 指标 |  | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位
[8 empty] | 90 | 86
产出指标 |  | 数量指标 | 审计单位数 | >= | 40 | 个 | 18 | 25 | 24 | 因项目调整，项目数量减少。下一步，将主支对接上级主管部门和单位项目主管，对预期审计事项进行周密调研，确保绩效目标完全实现。
产出指标 |  | 数量指标 | 出具审计报告数 | >= | 30 | 个 | 17 | 25 | 24 | 因项目调整，项目数量减少。下一步，将主支对接上级主管部门和单位项目主管，对预期审计事项进行周密调研，确保绩效目标完全实现。
效益指标 |  | 可持续影响指标 | 审计整改率 | >= | 80 | % | 95 | 15 | 15
效益指标 |  | 可持续影响指标 | 审计促进整改落实金额 | >= | 600 | 万元 | 11942 | 10 | 10
效益指标 |  | 可持续影响指标 | 被审计单位建立健全规章制度 | >= | 1 | 个 | 0 | 5 | 4 | 相关规章制度截止2022年底尚未建立，审计工作情况报表里没有填报，但在2023年已建立。
满意度指标 |  | 服务对象满意度指标 | 遵守审计纪律情况满意率 | >= | 95 | % | 95 | 5 | 5
满意度指标 |  | 服务对象满意度指标 | 审计建议被采纳率 | >= | 90 | % | 90 | 3 | 3
满意度指标 |  | 服务对象满意度指标 | 向社会公告审计结果 | >= | 70 | % | 6 | 2 | 1 | 因大部分项目在2022年度未整改结束，因此没有在2022年度公告。
其他需要说明的事项 |  |  | 无。
总分 | [7 empty] | 总分值 | 总得分 | 自评等级
[8 empty] | 100 | 95.86 | 优
备注：1.其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 2.实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。 3.分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。 4.自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况 自动生成自评等级。
备注：1.涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
2.一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。

## 项目支出绩效自评--13
项目支出绩效自评表
公开15表
编制单位： | 禄劝彝族苗族自治县审计局 | [8 empty] | 金额单位：万元
项目名称 |  | 禄劝县审计局审计执法办案补助经费
主管部门 |  | 禄劝彝族苗族自治县审计局 |  |  |  |  | 实施单位 | 禄劝彝族苗族自治县审计局
项目资金 （万元） |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 |  | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
|  | 年度资金总额 | 0 |  | 5.7 |  | 5.7 | 10 | 100 | 10
|  | 其中：当年财政拨款 | 0 |  | 5.7 |  | 5.7 |  | 100
|  | 上年结转资金 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | 其他资金 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
年度 总体 目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 执行审计项目的最终目标是通过审计监督，维护财政经济秩序，提高公共资金使用效益，促进廉政建设、保障经济和社会健康发展，符合各级政府确定的目标要求。目标如下： 完成2022年-2024年报刊征订工作。 | [5 empty] | 已按要求完成预期目标，通过干部职工学习，提高了政治理论水平，增强了业务操作能力。
项目支出绩效指标表
绩效指标 |  |  |  | 年度指标值 |  |  | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
一级 指标 |  | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位
[8 empty] | 90 | 88
产出指标 |  | 数量指标 | 征订报刊期数 | >= | 20 | 期 | 20 | 25 | 25
产出指标 |  | 质量指标 | 征订报刊册数 | >= | 200 | 册 | 200 | 25 | 25
效益指标 |  | 经济效益指标 | 报刊发放率 | >= | 95 | % | 100 | 10 | 10
效益指标 |  | 社会效益指标 | 报刊学习率 | >= | 80 | % | 75 | 10 | 8 | 部分同志因工作繁忙，学习时间相对减少。
效益指标 |  | 社会效益指标 | 报刊保存率 | >= | 80 | % | 90 | 10 | 10
满意度指标 |  | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | >= | 90 | % | 100 | 10 | 10
其他需要说明的事项 |  |  | 无。
总分 | [7 empty] | 总分值 | 总得分 | 自评等级
[8 empty] | 100 | 98 | 优
备注：1.其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 2.实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。 3.分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。 4.自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况 自动生成自评等级。
备注：1.涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
2.一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。