## 附件1
附2
项目支出绩效自评表
（2022年度）
项目名称 |  |  | 禄劝县级应急广播体系建设项目 |  |  | 项目负责人及电话 | 冯志辉-0871-68918484
主管部门 |  |  | 中共禄劝县委宣传部 |  |  | 实施单位 | 禄劝彝族苗族自治县融媒体中心
资金情况 （万元） |  |  |  | 全年预算数（A） |  | 全年执行数（B） |  | 分值 | 执行率（B/A) | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 560 |  | 560 |  | 10 | 100% | 10
|  |  | 其中：本年财政拨款 （名称和规模） | 560 |  | 560 |  | - | 100% | -
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  | - |  | -
年度总体目标 | 年初设定目标 |  |  |  |  | 年度总体目标完成情况综述
| 年初预算老少边及欠发达地区县级应急广播体系建设项目经费560万元，全部用于县级应急广播体系建设项目设施设备安装运输、调试、网络网卡及管理等费用支出，为推进媒体深度融合、发展智慧广电网络体系、提升应急宣传能力，中心按照《禄劝彝族苗族自治县应急广播体系建设实施方案》文件要求，借鉴兄弟县区建设经验，精心组织制定工作实施方案，对应急广播项目建设的目标任务、建设内容、建设标准、建设主体、建设步骤、职责分工进行了明确。 |  |  |  |  | 2022年，结合禄劝山高、坡陡、箐深的特点，整合县、乡、村、组四级力量，对全县17个乡镇（街道）197个村委会（社区）开展了实地调研踏勘，抓实推进应急广播终端选点布局。科学制定《应急广播体系建设技术方案》，在全省首批通过省级专家论证。利用现有广播电视基础设施和多种传播方式，以综合考虑自然灾害多发区域、人员密集场所、旅游景区等点位为切入点，按照地形地貌等实际情况统筹终端布点，将县级平台融入了县级媒体矩阵。全年完成了县乡村三级发布平台的安装，建成覆盖2057个20户以上的自然村的1064个应急广播终端，稳步推进全县应急广播体系建设，县域内应急广播覆盖率达85%以上，日常在线率保持在90%以上，实现与本级应急信息源和相关媒体平台无缝对接，预留与今后建设的省、市应急广播平台对接接口，奠定了应急处置发布与融媒矩阵宣传融合的扎实基础。
绩效指标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 分值 | 年度指标值 | 全年实际值 | 得分 | 未完成原因及拟采取的改进措施
| 产 出 指 标 (50分) | 数量指标 | 完成建设县级应急广播宣传平台1064个应急广播终端 |  | 6 | 830个 | 1064个 | 6
|  |  | 建成覆盖2057个20户以上的自然村 |  | 5 | 2000户 | 2057户 | 5
|  |  | 每天应急广播宣传播出3小时 |  | 5 | 2.5小时 | 3小时 | 5
|  | 质量指标 | 县级应急广播体系建设完成率达100% |  | 6 | 100% | 100% | 6
|  |  | 应急广播体系建设经省市验收合格率达100% |  | 6 | 100% | 100% | 6
|  |  | 2022年县域内应急广播建设终端覆盖率达85% |  | 5 | 85% | 85% | 5
|  | 时效指标 | 应急广播系统建设任务进度完成率100% |  | 6 | 100% | 100% | 6
|  |  | 应急广播器材配置完成率100% |  | 5 | 100% | 100% | 5
|  |  | 保障全县应急广播终端运维服务1064个 |  | 5 | 100% | 100% | 5
|  | 成本指标 | 完成2022年县级应急广播体系建设560万元 |  | 5 | 560万元 | 560万元 | 5
……
| 效 益 指 标 (30分) | 经济效益 指标 | 全县各项经济指标影响力稳步增长 |  | 5 | 稳步增长 | 稳步增长 | 5
|  | 社会效益 指标 | 全县广播电视综合覆盖率达98% |  | 5 | 90% | 96% | 5
|  |  | 基本公共文化服务水平稳步提升 |  | 5 | 稳步提升 | 96% | 5
|  |  | 应急广播对社会公众或服务能力明显提高 |  | 5 | 明显提高 | 90% | 5
|  | 生态效益 指标 | 环境友好无污染 |  | 5 | 良好 | 良好 | 5
|  |  | 生态环境保护 |  | 5 | 良好 | 良好 | 5
|  | 可持续影响指标 | 应急广播服务可持续性 |  | 5 | 长期 | 良好 | 5
|  |  | 基层广播电视公共服务可持续性 |  | 5 | 长期 | 良好 | 5
……
| 满意度指标 (10分) | 服务对象 满意度指标 | 群众对广播电视基本公共服务满意度 |  | 6 | ≥95% | ≥96% | 6
……
总分 |  |  |  |  | 100 |  |  | 100
注：1.一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况，上述权重可做适当调整，但加总后应等于100分。各部门根据各项指标重要程度确定三级指标的分值。得分最高不能超过该指标分值上限。
2.定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-60%(含60%)、60-0%合理确定得分。
3.定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值/年度指标值╳该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值/全年实际值╳该指标分值；定量指标得分最高不得超过该指标分值上限。