## 附件1
附2
转龙镇人民政府项目支出绩效自评表
（2022年度）
项目名称 |  |  | 2021年市政协提案办理专项资金、 云南省乡镇财政公共服务能力提升专项资金、 转龙镇2021年“春融通心.昆明市统战文化基地”创建工作经费专项资金、2021年基本公共卫生服务项目专项资金、转龙镇以代块核桃加工专项资金、转龙镇扶持壮大村集体经济专项资金、转龙镇乡村振兴精品示范村创建项目专项资金、转龙镇基础设施建设项目专项资金、转龙镇2021年度一事一议财政奖补专项资金、转龙镇以代块核桃加工项目专项资金、转龙镇2022年省级财政扶持壮大村集体经济项目补助资金、转龙镇2022年交通转移支付用于农村公路养护补助专项资金、禄劝县转龙镇2022年农房抗震改造计划补助资金、中央国有企业退休人员社会化管理补助资金、转龙镇2021年冬春自然灾害困难群众生活救助中央专项资金、转龙镇噜鲁村委会噜鲁村道路硬化建设项目专项资金。 |  |  | 项目负责人及电话 | 马铖鑫
主管部门 | [5 empty] | 实施单位 | 转龙镇人民政府
资金情况 （万元） |  |  |  | 全年预算数（A） |  | 全年执行数（B） |  | 分值 | 执行率（B/A) | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 952.54 |  | 952.54 |  | 10 | 100 | 10
|  |  | 其中：本年财政拨款 （名称和规模） | 952.54 |  | 952.54 |  | - | 100 | -
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  | - |  | -
年度总体目标 | 年初设定目标 |  |  |  |  | 年度总体目标完成情况综述
| 对转龙镇中山楼内部进行提升改造并做展示展出，打造成具有孙中山精神、统一战线和民族团结相关内容的展览展示中心，提升转龙旅游小镇文化内涵；改造财政所办公场所，购置办公设备，提升转龙镇乡镇财政公共服务能力；认真开展好国有企业退休人员社会化管理工作，确保绩效目标如期实现；兑付农村危房改造补助资金，不断提高贫困地区群众住房质量及生产生活环境；发放村民中央自然灾害救助资金；开展转龙镇辖区内乡村道路养护，不断改善转龙镇道路交通条件，提高转龙镇人民群众出行条件环境及道路安全；转龙镇转龙村、腊乌卡村、桂泉村、黄栎树村及则邑村商铺购置及租赁，壮大村集体经济；加强集镇基础设施建设，不断改善转龙镇道路交通条件，提高转龙镇人民群众出行条件环境及道路安全；硬化噜鲁村委会村内道路，解决区域内群众出行问题；以代块村新建榨油生产线一条，生产厂房改造，提升核桃油加工效率；月牙村委会精品示范村部分建设，不断改善基础设施建设，改善村容村貌，改善贫困地区群众生产生活环境，提高群众生产生活质量。 |  |  |  |  | 完成对转龙镇中山楼内部进行提升改造并做展示展出，打造成具有孙中山精神、统一战线和民族团结相关内容的展览展示中心，提升转龙旅游小镇文化内涵；改造财政所办公场所，购置办公设备，提升转龙镇乡镇财政公共服务能力；认真开展好国有企业退休人员社会化管理工作，确保绩效目标如期实现；兑付农村危房改造补助资金，不断提高贫困地区群众住房质量及生产生活环境；及时发放村民中央自然灾害救助资金；完成转龙镇辖区内乡村道路养护，不断改善转龙镇道路交通条件，提高转龙镇人民群众出行条件环境及道路安全；完成转龙镇转龙村、腊乌卡村、桂泉村、黄栎树村及则邑村商铺购置及租赁，壮大村集体经济；加强集镇基础设施建设，不断改善转龙镇道路交通条件，提高转龙镇人民群众出行条件环境及道路安全；完成噜鲁村委会村内道路硬化，解决区域内群众出行问题，为今后山区群众搞好 多种经济、招商引资、开发山区资源铺平了道路；完成以代块村新建榨油生产线一条，完成生产厂房改造，提升核桃油加工效率；完成月牙村委会精品示范村部分建设，不断改善基础设施建设，改善村容村貌，改善贫困地区群众生产生活环境，提高群众生产生活质量。
绩效指标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 分值 | 年度指标值 | 全年实际值 | 得分 | 未完成原因及拟采取的改进措施
| 产 出 指 标 (50分) | 数量指标 | 商铺购置数量 |  | 2 | 2个 |  | 2
|  |  | 新建榨油生产线数量 |  | 2 | 1条 |  | 2
|  |  | 厂房改造面积 |  | 2 | 320平方米 |  | 2
|  |  | 道路硬化面积 |  | 3 | 6373平方米 |  | 2 | 项目已完工，项目资金尚未支付完毕。
|  |  | 道路沿线绿化里程 |  | 2 | 3500米 |  | 2
|  |  | 乡村道路养护里程 |  | 2 | 305千米 |  | 2
|  |  | 受灾困难群众救助数量 |  | 2 | 1890人 |  | 2
|  |  | 农房抗震改造补助户数 |  | 2 | 109户 |  | 2
|  |  | 办公设备购置数量 |  | 2 | 1批 |  | 2
|  |  | 路面硬化及修复面积 |  | 3 | 6120平方米 |  | 2 | 项目建设周期长，尚未完工，结转下年。
|  |  | 排污管道安装长度 |  | 2 | 3312米 |  | 2
|  |  | 污水窨井安装数量 |  | 2 | 60个 |  | 2
|  |  | 新建40m3氧化池 |  | 2 | 2个 |  | 2
|  |  | 太阳能路灯安装数量 |  | 2 | 41盏 |  | 2
|  |  | 工程项目合格率 |  | 10 | 100% |  | 10
|  | 时效指标 | 工程项目完成时限 |  | 10 | 2021年 |  | 10
|  | 成本指标 | 道路硬化成本 |  | 10 | 123元/平方米 |  | 10
| 效 益 指 标 (30分) | 经济效益 指标 | 村集体经济收益 |  | 10 | 8万元 |  | 10
|  | 社会效益 指标 | 集镇风貌提升 |  | 2 | 明显提升 |  | 2
|  |  | 改善人居环境 |  | 2 | 明显改善 |  | 2
|  |  | 改善群众生活环境 |  | 2 | 明显改善 |  | 2
|  |  | 改善乡村道路通行水平 |  | 2 | 明显改善 |  | 2
|  |  | 综合服务能力提升 |  | 2 | 明显提升 |  | 2
|  | 可持续影响指标 | 工程使用年限 |  | 5 | 20年 |  | 5
|  |  | 商铺使用年限 |  | 5 | 50年 |  | 5
| 满意度指标 (10分) | 服务对象 满意度指标 | 群众满意度 |  | 10 | 95% |  | 10
总分 |  |  |  |  | 100 |  |  | 98
注：1.一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况，上述权重可做适当调整，但加总后应等于100分。各部门根据各项指标重要程度确定三级指标的分值。得分最高不能超过该指标分值上限。
2.定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-60%(含60%)、60-0%合理确定得分。
3.定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值/年度指标值╳该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值/全年实际值╳该指标分值；定量指标得分最高不得超过该指标分值上限。