## 项目支出绩效自评表（农村基础设施查缺补漏项目）
附2
项目支出绩效自评表
（2022年度）
项目名称 |  |  | 农村基础设施查缺补漏项目 |  |  | 项目负责人及电话 | 黄忠海0871-68999162
主管部门 |  |  | 县扶贫办 |  |  | 实施单位 | 县扶贫办
资金情况 （万元） |  |  |  | 全年预算数（A） |  | 全年执行数（B） |  | 分值 | 执行率（B/A) | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 1162.66 |  | 1162.66 |  | 10 | 100% | 100
|  |  | 其中：本年财政拨款 （名称和规模） | 1162.66 |  | 1162.66 |  | - | 100% | -
|  |  | 其他资金 | 0 |  | 0 |  | - |  | -
年度总体目标 | 年初设定目标 |  |  |  |  | 年度总体目标完成情况综述
| 农村基础设施查缺补漏项目 |  |  |  |  | 农村基础设施查缺补漏项目
绩效指标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 分值 | 年度指标值 | 全年实际值 | 得分 | 未完成原因及拟采取的改进措施
| 产 出 指 标 (50分) | 数量指标 | 指标1：完成项目投资 |  | 10 | 1162.66万元 | 1162.66万元 | 10
|  |  | 指标2：新建村内道路硬化 |  | 5 | 54300平方米 | 54300平方米 | 5
|  |  | 指标3：安装太阳能灯254盏 |  | 5 | 254盏 | 254盏 | 5
|  | 质量指标 | 指标1：项目工程验收合格率 |  | 10 | 100% | 100% | 10
|  | 时效指标 | 工程按期完成率 |  | 10 | 100% | 100% | 10
|  | 成本指标 | 浇筑C20砼 |  | 10 | 560元/平方米 | 560元/平方米 | 10
……
| 效 益 指 标 (30分) | 经济效益 指标 | 增加经济收入（户均） |  | 10 | 200元 | 200元 | 10
|  | 社会效益 指标 | 项目受益村出行时间缩短 |  | 10 | 0.2小时 | 0.2小时 | 10
生态效益 指标
|  | 可持续影响指标 | 工程设计使用年限 |  | 10 | 10年 | 10年 | 10
……
| 满意度指标 (10分) | 服务对象 满意度指标 | 受益群众满意度达 |  | 10 | 98% | 98% | 10
……
总分 |  |  |  |  | 100 |  |  | 100
注：1.一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况，上述权重可做适当调整，但加总后应等于100分。各部门根据各项指标重要程度确定三级指标的分值。得分最高不能超过该指标分值上限。
2.定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-60%(含60%)、60-0%合理确定得分。
3.定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值/年度指标值╳该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值/全年实际值╳该指标分值；定量指标得分最高不得超过该指标分值上限。

## 项目支出绩效自评表（崇德岔河脐橙初选基地配套资金）
附2
项目支出绩效自评表
（2022年度）
项目名称 |  |  | 崇德岔河脐橙初选基地配套资金 |  |  | 项目负责人及电话 | 黄忠海0871-68999162
主管部门 |  |  | 禄劝县乡村振兴局 |  |  | 实施单位 | 禄劝县乡村振兴局
资金情况 （万元） |  |  |  | 全年预算数（A） |  | 全年执行数（B） |  | 分值 | 执行率（B/A) | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 40 |  | 37.8 |  | 20 | 94.5 | 15
|  |  | 其中：本年财政拨款 （名称和规模） | 40 |  | 37.8 |  | - | 94.5 | -
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  | - |  | -
年度总体目标 | 年初设定目标 |  |  |  |  | 年度总体目标完成情况综述
| 创建乡村振兴示范村，提升产业发展。 |  |  |  |  | 创建乡村振兴示范村，提升产业发展。
绩效指标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 分值 | 年度指标值 | 全年实际值 | 得分 | 未完成原因及拟采取的改进措施
| 产 出 指 标 (50分) | 数量指标 | 完成项目投资 |  | 10 | 40万元 | 37.8万元 | 8 | 待项目验收合格后拨付
|  | 质量指标 | 项目实施合格率 |  | 10 | 100% | 100% | 10
|  | 时效指标 | 按时完成率 |  | 10 | 100% | 100% | 10
|  | 成本指标 | 完成项目投资 |  | 10 | 40万元 | 37.8万元 | 8 | 待项目验收合格后拨付
……
| 效 益 指 标 (30分) | 经济效益 指标 | 促进农户增收 |  | 10 | ≥10000元 | ≥10000元 | 10
社会效益 指标
|  | 生态效益 指标 | 改善配套设施，服务群众生产生活，提升效率。 |  | 10 | ≧10年 | ≧10年 | 10
|  | 可持续影响指标 | 项目可持续发挥效益年限 |  | 10 | ≧10年 | ≧10年 | 10
……
| 满意度指标 (10分) | 服务对象 满意度指标 | 受益村群众满意度 |  | 10 | 96% | 96% | 10
……
总分 |  |  |  |  | 100 |  |  | 91
注：1.一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况，上述权重可做适当调整，但加总后应等于100分。各部门根据各项指标重要程度确定三级指标的分值。得分最高不能超过该指标分值上限。
2.定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-60%(含60%)、60-0%合理确定得分。
3.定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值/年度指标值╳该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值/全年实际值╳该指标分值；定量指标得分最高不得超过该指标分值上限。

## 项目支出绩效自评表（团街高家小黄牛）
附2
项目支出绩效自评表
（2022年度）
项目名称 |  |  | 团街镇高家小黄牛养殖专项资金 |  |  | 项目负责人及电话
主管部门 |  |  | 禄劝县乡村振兴局 |  |  | 实施单位 | 禄劝县乡村振兴局
资金情况 （万元） |  |  |  | 全年预算数（A） |  | 全年执行数（B） |  | 分值 | 执行率（B/A) | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 1000 |  | 900 |  | 30 | 90 | 25
|  |  | 其中：本年财政拨款 （名称和规模） |  |  |  |  | - |  | -
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  | - |  | -
年度总体目标 | 年初设定目标 |  |  |  |  | 年度总体目标完成情况综述
| 1.标准化牛舍建设4800平方米及附属配套，隔离牛舍120平方米；2.饲料仓库300平方米。干草棚草料库450平方米。青贮池1800立方米；3.堆粪场210平方米及配套附属工程；4.工器具消毒室等辅助用房90平方米。管理用房240平方米。 |  |  |  |  | 1.标准化牛舍建设4800平方米及附属配套，隔离牛舍120平方米；2.饲料仓库300平方米。干草棚草料库450平方米。青贮池1800立方米；3.堆粪场210平方米及配套附属工程；4.工器具消毒室等辅助用房90平方米。管理用房240平方米。
绩效指标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 分值 | 年度指标值 | 全年实际值 | 得分 | 未完成原因及拟采取的改进措施
| 产 出 指 标 (50分) | 数量指标 | 完成项目投资 |  | 10 | 1000万元 | 900万元 | 8 | 待完成结算审核后支付
|  | 质量指标 | 项目实施合格率 |  | 10 | 100% |  | 10
|  | 时效指标 | 按时完成率 |  | 10 | 100% |  | 10
|  | 成本指标 | 完成项目投资投资 |  | 10 | 1000万元 | 900万元 | 8 | 待完成结算审核后支付
……
| 效 益 指 标 (30分) | 经济效益 指标
社会效益 指标
|  | 生态效益 指标 | 坚持因地制宜的原则 |  | 10 | 20年 |  | 10
|  | 可持续影响指标 | 项目可持续发挥效益年限 |  | 10 | 20年 |  | 10
……
| 满意度指标 (10分) | 服务对象 满意度指标 | 受益群众满意度 |  | 10 | 96% |  | 10
……
总分 |  |  |  |  | 100 |  |  | 91
注：1.一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况，上述权重可做适当调整，但加总后应等于100分。各部门根据各项指标重要程度确定三级指标的分值。得分最高不能超过该指标分值上限。
2.定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-60%(含60%)、60-0%合理确定得分。
3.定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值/年度指标值╳该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值/全年实际值╳该指标分值；定量指标得分最高不得超过该指标分值上限。

## 项目支出绩效自评表（团街治安小黄牛）
附2
项目支出绩效自评表
（2022年度）
项目名称 |  |  | 团街镇治安小黄牛养殖专项资金 |  |  | 项目负责人及电话
主管部门 |  |  | 禄劝县乡村振兴局 |  |  | 实施单位 | 禄劝县乡村振兴局
资金情况 （万元） |  |  |  | 全年预算数（A） |  | 全年执行数（B） |  | 分值 | 执行率（B/A) | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 550 |  | 520 |  | 30 | 94.54 | 25
|  |  | 其中：本年财政拨款 （名称和规模） | 550 |  | 520 |  | - | 94.54 | -
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  | - |  | -
年度总体目标 | 年初设定目标 |  |  |  |  | 年度总体目标完成情况综述
| 1.标准化牛舍3000平方米及附属配套；2.隔离牛舍90平方米；3.饲料仓库300平方米；4.堆粪场210平方米及配套附属工程；5.工器具消毒室等辅助用房75平方米；6.附属工程：电力设施、给水管蓄水池100立方米、厂区道路、场地土石方、装卸台、围栏大门等。 |  |  |  |  | 1.标准化牛舍3000平方米及附属配套；2.隔离牛舍90平方米；3.饲料仓库300平方米；4.堆粪场210平方米及配套附属工程；5.工器具消毒室等辅助用房75平方米；6.附属工程：电力设施、给水管蓄水池100立方米、厂区道路、场地土石方、装卸台、围栏大门等。
绩效指标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 分值 | 年度指标值 | 全年实际值 | 得分 | 未完成原因及拟采取的改进措施
| 产 出 指 标 (50分) | 数量指标 | 完成项目投资 |  | 10 | 550万元 | 520万元 | 8 | 待完成结算审核后支付
|  | 质量指标 | 项目实施合格率 |  | 10 | 100% |  | 10
|  | 时效指标 | 按时完成率 |  | 10 | 100% |  | 10
|  | 成本指标 | 完成项目投资投资 |  | 10 | 550万元 | 520万元 | 8 | 待完成结算审核后支付
……
| 效 益 指 标 (30分) | 经济效益 指标
社会效益 指标
|  | 生态效益 指标 | 坚持因地制宜的原则 |  | 10 | 20年 |  | 10
|  | 可持续影响指标 | 项目可持续发挥效益年限 |  | 10 | 20年 |  | 10
……
| 满意度指标 (10分) | 服务对象 满意度指标 | 受益群众满意度 |  | 10 | 96% |  | 10
……
总分 |  |  |  |  | 100 |  |  | 91
注：1.一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况，上述权重可做适当调整，但加总后应等于100分。各部门根据各项指标重要程度确定三级指标的分值。得分最高不能超过该指标分值上限。
2.定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-60%(含60%)、60-0%合理确定得分。
3.定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值/年度指标值╳该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值/全年实际值╳该指标分值；定量指标得分最高不得超过该指标分值上限。

## 项目支出绩效自评表（小额信贷贴息）
附2
项目支出绩效自评表
（2022年度）
项目名称 |  |  | 小额信贷贴息 |  |  | 项目负责人及电话
主管部门 |  |  | 禄劝县乡村振兴局 |  |  | 实施单位 | 禄劝县乡村振兴局
资金情况 （万元） |  |  |  | 全年预算数（A） |  | 全年执行数（B） |  | 分值 | 执行率（B/A) | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 1251.1 |  | 1251.1 |  | 30 | 100 | 30
|  |  | 其中：本年财政拨款 （名称和规模） | 1251.1 |  | 1251.1 |  | - | 100 | -
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  | - |  | -
年度总体目标 | 年初设定目标 |  |  |  |  | 年度总体目标完成情况综述
| 2022年计划发放扶贫小额贷款22000万元，扶持农户4500户，达到应贷尽贷。 |  |  |  |  | 2022年共发放扶贫小额贷款23458.46万元，扶持农户4928户，项目覆盖17个乡镇，187个村委会，1136个村小组，其中：扶持养殖业户4475户，发放贷款21389.15万元，扶持种植业户386户，发放贷款1825.5万元。
绩效指标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 分值 | 年度指标值 | 全年实际值 | 得分 | 未完成原因及拟采取的改进措施
| 产 出 指 标 (50分) | 数量指标 | 做到符合贷款条件的脱贫户和监测对象“应贷尽贷” |  | 10 | 4500户 | 4928户 | 10
|  |  | 享受补助乡镇个数 |  | 10 | 17个 | 17个 | 10
质量指标
|  | 时效指标 | 2022年度贴息补助时间 |  | 10 | 1年 | 1年 | 10
|  | 成本指标 | 发放贷款金额 |  | 10 | 22000万元 | 23458.46万元 | 10
……
| 效 益 指 标 (30分) | 经济效益 指标 | 促进农户增收 |  | 10 | ≥10000元 | ≥10000元 | 10
社会效益 指标
生态效益 指标
|  | 可持续影响指标 | 享受贷款贴息补助年限 |  | 10 | ≥3年 | ≥3年 | 10
……
| 满意度指标 (10分) | 服务对象 满意度指标 | 享受补助农户满意度 |  | 10 | 95% | 100% | 10
……
总分 |  |  |  |  | 100 |  |  | 100
注：1.一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况，上述权重可做适当调整，但加总后应等于100分。各部门根据各项指标重要程度确定三级指标的分值。得分最高不能超过该指标分值上限。
2.定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-60%(含60%)、60-0%合理确定得分。
3.定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值/年度指标值╳该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值/全年实际值╳该指标分值；定量指标得分最高不得超过该指标分值上限。

## 项目支出绩效自评表（雨露计划）
项目名称 |  |  | 雨露计划 |  |  | 项目负责人及电话
主管部门 |  |  | 禄劝县乡村振兴局 |  |  | 实施单位 | 禄劝县乡村振兴局
资金情况 （万元） |  |  |  | 全年预算数（A） |  | 全年执行数（B） |  | 分值 | 执行率（B/A) | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 791.8 |  | 791.8 |  | 30 | 100 | 30
|  |  | 其中：本年财政拨款 （名称和规模） | 791.8 |  | 791.8 |  | - | 100 | -
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  | - |  | -
年度总体目标 | 年初设定目标 |  |  |  |  | 年度总体目标完成情况综述
| 为就读职业院校的脱贫户及监测户家庭学生给予资助1500元/每学期/人次。 |  |  |  |  | 为就读职业院校的脱贫户及监测户家庭学生给予资助1500元/每学期/人次
绩效指标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 分值 | 年度指标值 | 全年实际值 | 得分 | 未完成原因及拟采取的改进措施
| 产 出 指 标 (50分) | 数量指标 | 为就读职业院校的脱贫户及监测户家庭学生给予资助 |  | 10 | 3400人 | 3440人 | 10
|  |  | 享受乡镇补助个数 |  | 10 | 17个 | 17个 | 10
质量指标
|  | 时效指标 | 补助资金及时足额发放 |  | 10 | 1年 | 1年 | 10
|  | 成本指标 | 接受职业教育雨露计划每学期每生均补助金额 |  | 10 | ≥1500元 | ≥1500元 | 10
……
| 效 益 指 标 (30分) | 经济效益 指标 | 每个学生每学期享受补助1500元 |  | 10 | ≥1500元 | ≥1500元 | 10
社会效益 指标
生态效益 指标
|  | 可持续影响指标 | 享受雨露计划补助年限 |  | 10 | ≥3年 | ≥3年 | 10
……
| 满意度指标 (10分) | 服务对象 满意度指标 | 享受补助学生满意度 |  | 10 | 96% | 100% | 10
……
总分 |  |  |  |  | 100 |  |  | 100
注：1.一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况，上述权重可做适当调整，但加总后应等于100分。各部门根据各项指标重要程度确定三级指标的分值。得分最高不能超过该指标分值上限。
2.定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-60%(含60%)、60-0%合理确定得分。
3.定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值/年度指标值╳该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值/全年实际值╳该指标分值；定量指标得分最高不得超过该指标分值上限。

## 项目支出绩效自评表（转龙黄栎树产业道路配套）
附2
项目支出绩效自评表
（2022年度）
项目名称 |  |  | 转龙黄栎树产业道路配套 |  |  | 项目负责人及电话 | 黄忠海0871-68999162
主管部门 |  |  | 禄劝县乡村振兴局 |  |  | 实施单位 | 禄劝县乡村振兴局
资金情况 （万元） |  |  |  | 全年预算数（A） |  | 全年执行数（B） |  | 分值 | 执行率（B/A) | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 65.66 |  | 62.2 |  | 20 | 94.73 | 15
|  |  | 其中：本年财政拨款 （名称和规模） | 65.66 |  | 62.2 |  | - | 94.73 | -
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  | - |  | -
年度总体目标 | 年初设定目标 |  |  |  |  | 年度总体目标完成情况综述
| 创建乡村振兴示范村，提升产业发展。 |  |  |  |  | 创建乡村振兴示范村，提升产业发展。
绩效指标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 分值 | 年度指标值 | 全年实际值 | 得分 | 未完成原因及拟采取的改进措施
| 产 出 指 标 (50分) | 数量指标 | 完成项目投资 |  | 10 | 65.66万元 | 62.2万元 | 8 | 待项目验收合格后拨付
|  | 质量指标 | 项目实施合格率 |  | 10 | 100% | 100% | 10
|  | 时效指标 | 2按时完成率 |  | 10 | 100% | 100% | 10
|  | 成本指标 | 完成项目投资 |  | 10 | 65.66万元 | 62.2万元 | 8 | 待项目验收合格后拨付
……
| 效 益 指 标 (30分) | 经济效益 指标 | 促进农户增收 |  | 10 | ≥10000元 | ≥10000元 | 10
社会效益 指标
|  | 生态效益 指标 | 改善配套设施，服务群众生产生活，提升效率。 |  | 10 | ≧10年 | ≧10年 | 10
|  | 可持续影响指标 | 项目可持续发挥效益年限 |  | 10 | ≧10年 | ≧10年 | 10
……
| 满意度指标 (10分) | 服务对象 满意度指标 | 受益村群众满意度 |  | 10 | 96% | 96% | 10
……
总分 |  |  |  |  | 100 |  |  | 91
注：1.一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况，上述权重可做适当调整，但加总后应等于100分。各部门根据各项指标重要程度确定三级指标的分值。得分最高不能超过该指标分值上限。
2.定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-60%(含60%)、60-0%合理确定得分。
3.定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值/年度指标值╳该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值/全年实际值╳该指标分值；定量指标得分最高不得超过该指标分值上限。