## 禄劝工业园区产业发展项目专项资金
附2
项目支出绩效自评表
（2022年度）
项目名称 |  |  | 禄劝工业园区产业发展项目专项资金 |  |  | 项目负责人及电话 | 段继荣 68991777
主管部门 |  |  | 禄劝工业园区管理委员会 |  |  | 实施单位 | 禄劝国有资本投资开发集团有限公司
资金情况 （万元） |  |  |  | 全年预算数（A） |  | 全年执行数（B） |  | 分值 | 执行率（B/A) | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 20000000元 |  | 19000000元 |  | 10 | 95% | 9.5
|  |  | 其中：本年财政拨款 （名称和规模） | 20000000元 |  | 19000000元 |  | - | 95% | -
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  | - |  | -
年度总体目标 | 年初设定目标 |  |  |  |  | 年度总体目标完成情况综述
| 完成洗马潭片区标准化厂房建设90000平方米。 |  |  |  |  | 完成洗马潭片区标准化厂房建设90000平方米前期工作。
绩效指标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 分值 | 年度指标值 | 全年实际值 | 得分 | 未完成原因及拟采取的改进措施
| 产 出 指 标 (50分) | 数量指标 | 主体工程完成率 |  | 10 | ≥90% | 0 | 0 | 因土地存在纠纷，未能及时启动。尽快解决土地问题后及时启动建设
|  | 质量指标 | 竣工验收合格率 |  | 20 | ≥95% |  |  | 因土地存在纠纷，未能及时启动。尽快解决土地问题后及时启动建设
|  | 时效指标 | 计划开工率 |  | 10 | ≥90% |  |  | 因土地存在纠纷，未能及时启动。尽快解决土地问题后及时启动建设
|  | 成本指标 | 工程单位建设成本 |  | 15 | ≤0.4万元/平方米 |  |  | 因土地存在纠纷，未能及时启动。尽快解决土地问题后及时启动建设
| 效益指标（30） | 社会效益 指标 | 受益人群覆盖率 |  | 15 | ≥95% |  |  | 因土地存在纠纷，未能及时启动。尽快解决土地问题后及时启动建设
|  | 可持续影响指标 | 使用年限 |  | 15 | ≥30年 |  |  | 因土地存在纠纷，未能及时启动。尽快解决土地问题后及时启动建设
| 满意度指标 (10分) | 服务对象 满意度指标 | 受益人群满意度 |  | 10 | ≥95% |  |  | 因土地存在纠纷，未能及时启动。尽快解决土地问题后及时启动建设
总分 |  |  |  |  | 100
注：1.一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况，上述权重可做适当调整，但加总后应等于100分。各部门根据各项指标重要程度确定三级指标的分值。得分最高不能超过该指标分值上限。
2.定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-60%(含60%)、60-0%合理确定得分。
3.定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值/年度指标值╳该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值/全年实际值╳该指标分值；定量指标得分最高不得超过该指标分值上限。

## 禄劝工业园区健之源餐消中心项目土地出让返还垫付专项资金
附2
项目支出绩效自评表
（2022年度）
项目名称 |  |  | 禄劝工业园区健之源餐消中心项目土地出让返还垫付专项资金 |  |  | 项目负责人及电话 | 李燕华 68991777
主管部门 |  |  | 禄劝工业园区管理委员会 |  |  | 实施单位 | 禄劝工业园区管理委员会国土规划局
资金情况 （万元） |  |  |  | 全年预算数（A） |  | 全年执行数（B） |  | 分值 | 执行率（B/A) | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 1377306 |  | 236194 |  | 10 | 17.15% | 2
|  |  | 其中：本年财政拨款 （名称和规模） | 1377306 |  | 236194 |  | - | 17.15% | -
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  | - |  | -
年度总体目标 | 年初设定目标 |  |  |  |  | 年度总体目标完成情况综述
| 工业园区健之源餐消中心项目土地出让金3063840已全额缴库，返还园区管委会前期垫付资金1377306元。 |  |  |  |  | 工业园区健之源餐消中心项目土地出让金3063840已全额缴库，返还园区管委会前期垫付资金1377306元，由于年底库款不足，2022年仅返还236194元。
绩效指标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 分值 | 年度指标值 | 全年实际值 | 得分 | 未完成原因及拟采取的改进措施
| 产 出 指 标 (50分) | 数量指标 | 主体工程完成率 |  | 20 | ≥50% | 100% | 20
|  | 质量指标 | 竣工验收合格率 |  | 20 | ≥95% | 99% | 20
时效指标
|  | 成本指标 | 工程单位建设成本 |  | 20 | ≤0.4万元/平方米 | 0.39万元/平方米 | 20
……
| 效 益 指 标 (30分) | 经济效益 指标
|  | 社会效益 指标 | 综合使用率 |  | 20 | ≥95% | 100% | 20
生态效益 指标
可持续影响指标
……
| 满意度指标 (10分) | 服务对象 满意度指标 | 受益人群满意度 |  | 20 | ≥95% | 100% | 20
……
总分 |  |  |  |  | 100
注：1.一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况，上述权重可做适当调整，但加总后应等于100分。各部门根据各项指标重要程度确定三级指标的分值。得分最高不能超过该指标分值上限。
2.定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-60%(含60%)、60-0%合理确定得分。
3.定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值/年度指标值╳该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值/全年实际值╳该指标分值；定量指标得分最高不得超过该指标分值上限。

## 禄劝工业园区农特产品、西柚果汁、野生菌深加工标准化厂房建设专项
附2
项目支出绩效自评表
（2022年度）
项目名称 |  |  | 禄劝工业园区农特产品、西柚果汁、野生菌深加工标准化厂房建设专项资金 |  |  | 项目负责人及电话 | 李自阳 68991777
主管部门 |  |  | 禄劝工业园区管理委员会 |  |  | 实施单位 | 禄劝工业园区管理委员会招商引资和企业服务局
资金情况 （万元） |  |  |  | 全年预算数（A） |  | 全年执行数（B） |  | 分值 | 执行率（B/A) | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 2330000元 |  | 15000元 |  | 10 | 0.64% | 1
|  |  | 其中：本年财政拨款 （名称和规模） | 2330000元 |  | 15000元 |  | - | 0.64% | -
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  | - |  | -
年度总体目标 | 年初设定目标 |  |  |  |  | 年度总体目标完成情况综述
| 完成标准化厂房建设10000平方米。 |  |  |  |  | 完成标准化厂房建设10000平方米。
绩效指标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 分值 | 年度指标值 | 全年实际值 | 得分 | 未完成原因及拟采取的改进措施
| 产 出 指 标 (50分) | 数量指标 | 主体工程完成率 |  | 20 | ≥90% | 100% | 20
|  | 质量指标 | 竣工验收合格率 |  | 20 | ≥95% | 100% | 20
|  | 成本指标 | 工程单位建设成本 |  | 15 | ≤0.4万元/平方米 | 0.39万元/平方米 | 15
|  | 社会效益 指标 | 受益人群覆盖率 |  | 15 | ≥95% | 100% | 15
|  | 可持续影响指标 | 使用年限 |  | 10 | ≥30年 | 30年 | 20
| 满意度指标 (10分) | 服务对象 满意度指标 | 受益人群满意度 |  | 10 | ≥95% | 100% | 10
总分 |  |  |  |  | 100 |  |  | 91
注：1.一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况，上述权重可做适当调整，但加总后应等于100分。各部门根据各项指标重要程度确定三级指标的分值。得分最高不能超过该指标分值上限。
2.定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-60%(含60%)、60-0%合理确定得分。
3.定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值/年度指标值╳该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值/全年实际值╳该指标分值；定量指标得分最高不得超过该指标分值上限。

## 禄劝工业园区管委会2022年委托业务费补助资金
附2
项目支出绩效自评表
（2022年度）
项目名称 |  |  | 禄劝工业园区管委会2022年委托业务费补助资金 |  |  | 项目负责人及电话 | 周林 68991777
主管部门 |  |  | 禄劝工业园区管理委员会 |  |  | 实施单位 | 禄劝工业园区管理委员会
资金情况 （万元） |  |  |  | 全年预算数（A） |  | 全年执行数（B） |  | 分值 | 执行率（B/A) | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 500000元 |  | 500000元 |  | 10 | 100% | 10
|  |  | 其中：本年财政拨款 （名称和规模） | 500000元 |  | 500000元 |  | - | 100% | -
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  | - |  | -
年度总体目标 | 年初设定目标 |  |  |  |  | 年度总体目标完成情况综述
| 完成县委县政府安排的招商引资、固定资产投资、争取资金、基础设施建设等工作。 |  |  |  |  | 完成了县委县政府安排的招商引资、固定资产投资、争取资金、基础设施建设等大部分工作。
绩效指标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 分值 | 年度指标值 | 全年实际值 | 得分 | 未完成原因及拟采取的改进措施
| 产 出 指 标 (50分) | 数量指标 | 招商引资 |  | 20 | ≥4亿元 | 4亿元 | 20
|  |  | 工业固定资产投资 |  | 10 | ≥4亿元 | 0.8719亿元 | 1 | 因受疫情影响，经济下行。
|  |  | 争取资金 |  | 10 | ≥2000万元 | 52495 | 10
|  |  | 新增规模以上工业企业数量 |  | 10 | ≥1户 | 0户 | 0 | 因受疫情影响，经济下行。
| 效 益 指 标 (30分) | 经济效益 指标 | 地方一般预算收入 |  | 15 | 7335万元 | 7466万元 | 15
|  | 社会效益 指标 | 受益企业户数 |  | 15 | ≥5户 | 5户 | 15
| 满意度指标 (10分) | 服务对象 满意度指标 | 企业满意度 |  | 10 | ≥95% | 100% | 10
总分 |  |  |  |  | 100 |  |  | 81
注：1.一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况，上述权重可做适当调整，但加总后应等于100分。各部门根据各项指标重要程度确定三级指标的分值。得分最高不能超过该指标分值上限。
2.定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-60%(含60%)、60-0%合理确定得分。
3.定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值/年度指标值╳该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值/全年实际值╳该指标分值；定量指标得分最高不得超过该指标分值上限。

## 禄劝工业园区洗马潭片区基础设施建设项目专项资金
附2
项目支出绩效自评表
（2022年度）
项目名称 |  |  | 禄劝工业园区洗马潭片区基础设施建设项目专项资金 |  |  | 项目负责人及电话 | 李燕华 68991777
主管部门 |  |  | 禄劝工业园区管理委员会 |  |  | 实施单位 | 禄劝工业园区管理委员会国土规划局
资金情况 （万元） |  |  |  | 全年预算数（A） |  | 全年执行数（B） |  | 分值 | 执行率（B/A) | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 1620000元 |  | 856000元 |  | 10 | 52.84% | 6
|  |  | 其中：本年财政拨款 （名称和规模） | 1620000元 |  | 856000元 |  | - | 52.84% | -
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  | - |  | -
年度总体目标 | 年初设定目标 |  |  |  |  | 年度总体目标完成情况综述
| 建设洗马潭片区道路7.9公里，9万平方米标准化厂房动工建设。 |  |  |  |  | 建设洗马潭片区道路7.9公里，目前已完成路基开挖；9万平方米标准化厂房已做完项目前期工作。
绩效指标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 分值 | 年度指标值 | 全年实际值 | 得分 | 未完成原因及拟采取的改进措施
| 产 出 指 标 (50分) | 数量指标 | 主体总量 |  | 20 | ≥162万元 | 200万元 | 20
|  | 质量指标 | 竣工验收合格率 |  | 20 | ≥95% | 100% | 20
|  | 成本指标 | 工程单位建设成本 |  | 15 | ≤0.4万元/平方米 | 0.38万元/平方米 | 15
|  | 社会效益 指标 | 综合使用率 |  | 15 | ≥95% | 100% | 15
|  | 可持续影响指标 | 使用年限 |  | 20 | ≥30年 | 30年 | 20
| 满意度指标 (10分) | 服务对象 满意度指标 | 受益人群满意度 |  | 10 | ≥95% | 100% | 10
总分 |  |  |  |  | 100 |  |  | 96
注：1.一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况，上述权重可做适当调整，但加总后应等于100分。各部门根据各项指标重要程度确定三级指标的分值。得分最高不能超过该指标分值上限。
2.定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-60%(含60%)、60-0%合理确定得分。
3.定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值/年度指标值╳该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值/全年实际值╳该指标分值；定量指标得分最高不得超过该指标分值上限。

## 禄劝工业园区云铜高钛渣项目土地出让返还垫付专项资金
附2
项目支出绩效自评表
（2022年度）
项目名称 |  |  | 禄劝工业园区云铜高钛渣项目土地出让返还垫付专项资金 |  |  | 项目负责人及电话 | 李燕华 68991777
主管部门 |  |  | 禄劝工业园区管理委员会 |  |  | 实施单位 | 禄劝工业园区管理委员会国土规划局
资金情况 （万元） |  |  |  | 全年预算数（A） |  | 全年执行数（B） |  | 分值 | 执行率（B/A) | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 2810161 |  | 1212224.64 |  | 10 | 43.14% | 4.3
|  |  | 其中：本年财政拨款 （名称和规模） | 2810161 |  | 1212224.64 |  | - | 43.14% | -
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  | - |  | -
年度总体目标 | 年初设定目标 |  |  |  |  | 年度总体目标完成情况综述
| 工业园区云铜高钛渣项目土地出让金已全额缴库，返还园区管委会前期垫付资金2810161元。 |  |  |  |  | 工业园区云铜高钛渣项目土地出让金已全额缴库，返还园区管委会前期垫付资金2810161元，由于年底库款不足，2022年仅返还1212224.64元。
绩效指标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 分值 | 年度指标值 | 全年实际值 | 得分 | 未完成原因及拟采取的改进措施
| 产 出 指 标 (50分) | 数量指标 | 主体工程完成率 |  | 20 | ≥50% | 100% | 20
|  | 质量指标 | 竣工验收合格率 |  | 20 | ≥95% | 100% | 20
|  | 成本指标 | 工程单位建设成本 |  | 20 | ≤0.4万元/平方米 | 0.38万元/平方米 | 20
| 效 益 指 标 (30分) | 经济效益 指标
|  | 社会效益 指标 | 综合使用率 |  | 20 | ≥95% | 100% | 20
| 满意度指标 (10分) | 服务对象 满意度指标 | 受益人群满意度 |  | 20 | ≥95% | 100% | 20
总分 |  |  |  |  | 100 |  |  | 20
注：1.一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况，上述权重可做适当调整，但加总后应等于100分。各部门根据各项指标重要程度确定三级指标的分值。得分最高不能超过该指标分值上限。
2.定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-60%(含60%)、60-0%合理确定得分。
3.定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值/年度指标值╳该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值/全年实际值╳该指标分值；定量指标得分最高不得超过该指标分值上限。