## 附件1
附2
项目支出绩效自评表
（2022年度）
项目名称 |  |  | 2022年卡租村委会扯泥村小组进村路基改造专项资金 |  |  | 项目负责人及电话 | 张本奎
主管部门 |  |  | 禄劝县人民政府 |  |  | 实施单位 | 则黑乡人民政府
资金情况 （万元） |  |  |  | 全年预算数（A） |  | 全年执行数（B） |  | 分值 | 执行率（B/A) | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 65.45 |  | 65.45 |  | 10 | 100% | 10
|  |  | 其中：本年财政拨款 （名称和规模） | 65.45 |  | 65.45 |  | - | 100% | -
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  | - |  | -
年度总体目标 | 年初设定目标 |  |  |  |  | 年度总体目标完成情况综述
| 改善当地群众交通出行条件，服务群众生产生活，提升村容村貌。 |  |  |  |  | 完成卡租村委会扯泥村小组进村路基改造，为村民出行提供便利。
绩效指标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 分值 | 年度指标值 | 全年实际值 | 得分 | 未完成原因及拟采取的改进措施
| 产 出 指 标 (50分) | 数量指标 | 道路开挖里程数 |  | 10 | 6.846公里 | 6.846公里 | 10
|  |  | 混凝土挡土墙工程量 |  | 5 | 637.63立方米 | 637.63立方米 | 5
|  | 质量指标 | 工程验收合格率 |  | 10 | 100% | 100% | 10
|  | 时效指标 | 开工时间 |  | 5 | 2022年1月 | 2022年1月 | 5
|  |  | 完工时间 |  | 5 | 2022年6月 | 2022年6月 | 5
|  | 成本指标 | 挖土方 |  | 5 | 6.45元 | 6.45元 | 5
|  |  | 挖石方 |  | 5 | 17.12元 | 17.12元 | 5
|  |  | 混凝土挡土墙 |  | 5 | 420.77元 | 420.77元 | 5
……
| 效益指标（30分） | 社会效益 指标 | 改善群众出行条件 |  | 10 | 明显改善 | 明显改善 | 10
|  |  | 受益人数 |  | 10 | 1990人 | 1990人 | 10
|  | 可持续影响指标 | 群众生产生活条件得到改善 |  | 10 | 明显改善 | 明显改善 | 10
……
| 满意度指标 (20分) | 服务对象 满意度指标 | 群众满意度 |  | 20 | 98% | 98% | 20
……
总分 |  |  |  |  | 100 |  |  | 100
注：1.一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况，上述权重可做适当调整，但加总后应等于100分。各部门根据各项指标重要程度确定三级指标的分值。得分最高不能超过该指标分值上限。
2.定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-60%(含60%)、60-0%合理确定得分。
3.定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值/年度指标值╳该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值/全年实际值╳该指标分值；定量指标得分最高不得超过该指标分值上限。

## Sheet1
附2
项目支出绩效自评表
（2022年度）
项目名称 |  |  | 2022年统筹整合使用财政涉农资金 |  |  | 项目负责人及电话 | 张本奎
主管部门 |  |  | 禄劝县人民政府 |  |  | 实施单位 | 则黑乡人民政府
资金情况 （万元） |  |  |  | 全年预算数（A） |  | 全年执行数（B） |  | 分值 | 执行率（B/A) | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 52 |  | 52 |  | 10 | 100% | 10
|  |  | 其中：本年财政拨款 （名称和规模） | 52 |  | 52 |  | - | 100% | -
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  | - |  | -
年度总体目标 | 年初设定目标 |  |  |  |  | 年度总体目标完成情况综述
| 统筹使用好补助资金，发展则黑乡苹果产业配套设施建设项目，推动则黑乡农业产业发展。 |  |  |  |  | 发挥补助资金作用，完善则黑乡苹果产业配套设施建设项目，推动则黑乡农业产业发展。
绩效指标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 分值 | 年度指标值 | 全年实际值 | 得分 | 未完成原因及拟采取的改进措施
| 产 出 指 标 (50分) | 数量指标 | 受益村委会 |  | 10 | 1个 | 1个 | 10
|  |  | 受益群众 |  | 10 | 2657人 | 2657人 | 10
|  | 质量指标 | 兑现准确率 |  | 10 | 100% | 100% | 10
|  | 时效指标 | 资金拨付时间 |  | 10 | 2022年12月25日前 | 2022年12月25日前 | 10
|  | 成本指标 | 补助资金 |  | 10 | 52万元 | 52万元 | 10
| 效 益 指 标 (30分) | 经济效益 指标 | 完善苹果产业配套设施，增加苹果产量，带动经济发展 |  | 10 | 苹果增产 | 苹果增产 | 10
|  | 社会效益 指标 | 解决农户就业和增加收入 |  | 10 | 农户收入增加 | 农户收入增加 | 10
|  | 可持续影响指标 | 推动乡村振兴发展 |  | 10 | 产生积极作用 | 产生积极作用 | 10
| 满意度指标 (20分) | 服务对象 满意度指标 | 人民群众满意度 |  | 20 | 95% | 95% | 20
总分 |  |  |  |  | 100 |  |  | 100
注：1.一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况，上述权重可做适当调整，但加总后应等于100分。各部门根据各项指标重要程度确定三级指标的分值。得分最高不能超过该指标分值上限。
2.定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-60%(含60%)、60-0%合理确定得分。
3.定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值/年度指标值╳该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值/全年实际值╳该指标分值；定量指标得分最高不得超过该指标分值上限。

## Sheet2
附2
项目支出绩效自评表
（2022年度）
项目名称 |  |  | 薄弱村“扶持壮大村集体经济项目补助资金 |  |  | 项目负责人及电话
主管部门 |  |  | 禄劝县人民政府 |  |  | 实施单位 | 则黑乡人民政府
资金情况 （万元） |  |  |  | 全年预算数（A） |  | 全年执行数（B） |  | 分值 | 执行率（B/A) | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 70 |  | 70 |  | 10 | 100% | 10
|  |  | 其中：本年财政拨款 （名称和规模） | 70 |  | 70 |  | - | 100% | -
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  | - |  | -
年度总体目标 | 年初设定目标 |  |  |  |  | 年度总体目标完成情况综述
| 增加村集体经济收益巩固脱贫攻坚成效和推动实施乡村振兴 |  |  |  |  | 增加村集体经济收益巩固脱贫攻坚成效和推动实施乡村振兴
绩效指标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 分值 | 年度指标值 | 全年实际值 | 得分 | 未完成原因及拟采取的改进措施
| 产 出 指 标 (50分) | 数量指标 | 受益村委会 |  | 10 | 2个 | 2个 | 10
|  |  | 受益村小组 |  | 10 | 42个 | 42个 | 10
|  | 时效指标 | 资金拨付时间 |  | 10 | 2022年7月10日前 | 2022年7月10日前 | 10
|  | 成本指标 | 万德村商铺购买成本 |  | 10 | 35万元 | 35万元 | 10
|  |  | 住基村商铺购买成本 |  | 10 | 35万元 | 35万元 | 10
| 效 益 指 标 (30分) | 经济效益 指标 | 万德村商铺租金收益 |  | 5 | 4万元/年 | 4万元/年 | 5
|  |  | 住基村商铺租金收益 |  | 5 | 2.8万元/年 | 2.8万元/年 | 5
|  | 社会效益 指标 | 对村集体经济收入的影响 |  | 10 | 明显增加 | 明显增加 | 10
|  | 可持续影响指标 | 推动乡村振兴产生的影响 |  | 10 | 产生积极作用 | 产生积极作用 | 10
| 满意度指标 (20分) | 服务对象 满意度指标 | 群众满意度 |  | 20 | 98% | 98% | 20
总分 |  |  |  |  | 100 |  |  | 100
注：1.一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况，上述权重可做适当调整，但加总后应等于100分。各部门根据各项指标重要程度确定三级指标的分值。得分最高不能超过该指标分值上限。
2.定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-60%(含60%)、60-0%合理确定得分。
3.定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值/年度指标值╳该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值/全年实际值╳该指标分值；定量指标得分最高不得超过该指标分值上限。

## Sheet3
附2
项目支出绩效自评表
（2022年度）
项目名称 |  |  | 财政局下达2021年云南省提升乡镇财政公共服务能力专项资金 |  |  | 项目负责人及电话 | 张本奎
主管部门 |  |  | 禄劝县人民政府 |  |  | 实施单位 | 则黑乡人民政府
资金情况 （万元） |  |  |  | 全年预算数（A） |  | 全年执行数（B） |  | 分值 | 执行率（B/A) | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 25 |  | 20.3 |  | 10 | 81.2% | 9
|  |  | 其中：本年财政拨款 （名称和规模） | 25 |  | 20.3 |  | - | 81.2% | -
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  | - |  | -
年度总体目标 | 年初设定目标 |  |  |  |  | 年度总体目标完成情况综述
| 立足新发展阶段、贯彻新发展理念、融入新发展格局，结合扎实做好稳增长、促和谐、惠民生、保稳定等各项工作，乡财政公共服务能力进一步提升。 |  |  |  |  | 结合扎实做好稳增长、促和谐、惠民生、保稳定等各项工作，乡财政公共服务能力进一步提升，基础设施明显改善。
绩效指标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 分值 | 年度指标值 | 全年实际值 | 得分 | 未完成原因及拟采取的改进措施
| 产 出 指 标 (50分) | 数量指标 | 乡镇财政所 |  | 10 | 1个 | 1个 | 10
|  | 质量指标 | 验收合格率 |  | 20 | 98% | 98% | 20
|  | 时效指标 | 完工时限 |  | 10 | 2022-12-31 | 2022-12-31 | 10
|  | 成本指标 | 县财政局配套资金 |  | 10 | 25万元 | 20.3万元 | 9 | 设备延迟购买
| 效 益 指 标 (30分) | 社会效益 指标 | 服务能力 |  | 15 | 明显提高 | 明显提高 | 15
|  | 可持续影响指标 | 财政所公共服务能力 |  | 15 | 明显改善 | 明显改善 | 15
| 满意度指标 (20分) | 服务对象 满意度指标 | 群众满意度 |  | 20 | 95% | 95% | 20
总分 |  |  |  |  | 100 |  |  | 99
注：1.一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况，上述权重可做适当调整，但加总后应等于100分。各部门根据各项指标重要程度确定三级指标的分值。得分最高不能超过该指标分值上限。
2.定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-60%(含60%)、60-0%合理确定得分。
3.定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值/年度指标值╳该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值/全年实际值╳该指标分值；定量指标得分最高不得超过该指标分值上限。

## Sheet4
附2
项目支出绩效自评表
（2022年度）
项目名称 |  |  | 下达2022年中央农房抗震改造计划任务及补助资金 |  |  | 项目负责人及电话
主管部门 |  |  | 禄劝县人民政府 |  |  | 实施单位 | 则黑乡人民政府
资金情况 （万元） |  |  |  | 全年预算数（A） |  | 全年执行数（B） |  | 分值 | 执行率（B/A) | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 19.35 |  | 19.35 |  | 10 | 100% | 10
|  |  | 其中：本年财政拨款 （名称和规模） | 19.35 |  | 19.35 |  | - | 100% | -
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  | - |  | -
年度总体目标 | 年初设定目标 |  |  |  |  | 年度总体目标完成情况综述
| 解决农房不抗震问题，保障农村住房安全，整体改善村庄人居环境和村庄面貌，推动实施乡村振兴。 |  |  |  |  | 解决农房不抗震问题，保障农村住房安全，整体改善村庄人居环境和村庄面貌，推动实施乡村振兴。
绩效指标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 分值 | 年度指标值 | 全年实际值 | 得分 | 未完成原因及拟采取的改进措施
| 产 出 指 标 (50分) | 数量指标 | 受益农户 |  | 25 | 6户 | 6户 | 25
|  | 时效指标 | 资金拨付时间 |  | 25 | 2022年6月1日前 | 2022年6月1日前 | 25
| 效益指标（30分） | 社会效益 指标 | 改善住房安全 |  | 30 | 明显改善 | 明显改善 | 30
| 满意度指标 (20分) | 服务对象 满意度指标 | 群众满意度 |  | 20 | 98% | 98% | 20
总分 |  |  |  |  | 100 |  |  | 100
注：1.一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况，上述权重可做适当调整，但加总后应等于100分。各部门根据各项指标重要程度确定三级指标的分值。得分最高不能超过该指标分值上限。
2.定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-60%(含60%)、60-0%合理确定得分。
3.定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值/年度指标值╳该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值/全年实际值╳该指标分值；定量指标得分最高不得超过该指标分值上限。

## Sheet5
附2
项目支出绩效自评表
（2022年度）
项目名称 |  |  | 乡镇业务费专项资金 |  |  | 项目负责人及电话
主管部门 |  |  | 禄劝县人民政府 |  |  | 实施单位 | 则黑乡人民政府
资金情况 （万元） |  |  |  | 全年预算数（A） |  | 全年执行数（B） |  | 分值 | 执行率（B/A) | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 30 |  | 5.2 |  | 10 | 17.33% | 8
|  |  | 其中：本年财政拨款 （名称和规模） | 30 |  | 5.2 |  | - | 17.33% | -
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  | - |  | -
年度总体目标 | 年初设定目标 |  |  |  |  | 年度总体目标完成情况综述
| 立足新发展阶段、贯彻新发展理念、融入新发展格局，结合则黑乡经济社会发展现状，按照”两抓两破三强化五聚焦“的”2235“发展思路，落实”强党建，抓基建，兴产业，稳就业，重教育，引人才，护生态，净风气“24字发展方针，扎实做好稳增长、促和谐、惠民生、保稳定等各项工作，全乡经济社会发展呈现出良好态势。 |  |  |  |  | 推进基础设施达到新水平，推进产业发展步入新形势，推进乡村振兴呈现新面貌，推进生态保护维持高质量，推进民生福祉得到新保障，推进社会治理取得新成效，推进疫情防控达成新目标，推进人居环境时限新提升，推进基层党建迈上新台阶。
绩效指标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 分值 | 年度指标值 | 全年实际值 | 得分 | 未完成原因及拟采取的改进措施
| 产 出 指 标 (50分) | 数量指标 | 保障人数 |  | 10 | 59人 | 59人 | 10
|  |  | 保障部门个数 |  | 10 | 1个 | 1个 | 10
|  | 时效指标 | 完成时限 |  | 10 | 2022年12月31日前 | 2022年12月31日前 | 10
|  | 成本指标 | 部门正常运转成本 |  | 20 | 部门正常运转成本 | 部门正常运转成本 | 20
| 效益指标（30分） | 社会效益 指标 | 对发挥部门职能的影响 |  | 10 | 部门职能发挥更全面、更准确 | 部门职能发挥更全面、更准确 | 10
|  |  | 对职工工作积极性的影响 |  | 10 | 明显提高 | 明显提高 | 10
|  | 可持续影响指标 | 对服务群众产生的影响 |  | 10 | 明显提高 | 明显提高 | 10
| 满意度指标 (20分) | 服务对象 满意度指标 | 职工满意度 |  | 10 | 98% | 98% | 10
|  |  | 群众满意度 |  | 10 | 96% | 96% | 10
总分 |  |  |  |  | 100 |  |  | 100
注：1.一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况，上述权重可做适当调整，但加总后应等于100分。各部门根据各项指标重要程度确定三级指标的分值。得分最高不能超过该指标分值上限。
2.定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-60%(含60%)、60-0%合理确定得分。
3.定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值/年度指标值╳该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值/全年实际值╳该指标分值；定量指标得分最高不得超过该指标分值上限。

## Sheet6
附2
项目支出绩效自评表
（2022年度）
项目名称 |  |  | 中央自然灾害救灾资金（2020—2021年冬春救助资金）专项资金 |  |  | 项目负责人及电话 | 张本奎
主管部门 |  |  | 禄劝县人民政府 |  |  | 实施单位 | 则黑乡人民政府
资金情况 （万元） |  |  |  | 全年预算数（A） |  | 全年执行数（B） |  | 分值 | 执行率（B/A) | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 20.9 |  | 20.9 |  | 10 | 100% | 10
|  |  | 其中：本年财政拨款 （名称和规模） | 20.9 |  | 20.9 |  | - | 100% | -
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  | - |  | -
年度总体目标 | 年初设定目标 |  |  |  |  | 年度总体目标完成情况综述
| 对需救助的2021—2022年度冬春期间受自然灾害群众的口粮、衣被取暖等实际需求给予补助。 |  |  |  |  | 对需救助的2021—2022年度冬春期间受自然灾害群众的口粮、衣被取暖等实际需求给予补助。
绩效指标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 分值 | 年度指标值 | 全年实际值 | 得分 | 未完成原因及拟采取的改进措施
| 产 出 指 标 (50分) | 数量指标 | 救助对象人数（人次） |  | 10 | 2832人 | 2832人 | 10
|  | 质量指标 | 冬春救灾资金下拨率 |  | 10 | 1 | 1 | 10
|  |  | 冬春救灾资金使用率 |  | 10 | 1 | 1 | 10
|  | 时效指标 | 县级财政、应急管理部门收到冬春救灾资金后下拨至乡级财政部门、应急管理部门所需时间 |  | 10 | 15天 | 15天 | 10
|  |  | 乡级应急管理部门收到冬春救灾资金后发放至救助对象所需时间 |  | 10 | 30天 | 30天 | 10
| 效益指标（30分） | 社会效益 指标 | 帮助受灾群众克服冬春生活困难 |  | 15 | 妥善保障基本生活 | 妥善保障基本生活 | 15
|  |  | 重大负面舆情和事件次数 |  | 15 | 5次 | 5次 | 15
| 满意度指标 (20分) | 服务对象 满意度指标 | 受灾群众投诉率 |  | 20 | 0.1% | 0.1% | 20
总分 |  |  |  |  | 100 |  |  | 100
注：1.一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况，上述权重可做适当调整，但加总后应等于100分。各部门根据各项指标重要程度确定三级指标的分值。得分最高不能超过该指标分值上限。
2.定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-60%(含60%)、60-0%合理确定得分。
3.定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值/年度指标值╳该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值/全年实际值╳该指标分值；定量指标得分最高不得超过该指标分值上限。