## 附件1
附2
项目支出绩效自评表
（2022年度）
项目名称 |  |  | 九龙镇2022年度涉农整合资金、壮大村集体经济资金、乡镇公共服务能力提升资金 |  |  | 项目负责人及电话
主管部门 |  |  | 九龙镇人民政府 |  |  | 实施单位 | 九龙镇乡村振兴办
资金情况 （万元） |  |  |  | 全年预算数（A） |  | 全年执行数（B） |  | 分值 | 执行率（B/A) | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 857.12万元 |  | 857.12万元 |  | 10 | 100% | 98
|  |  | 其中：本年财政拨款 （名称和规模） | 857.12万元 |  | 857.12万元 |  | - |  | -
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  | - |  | -
年度总体目标 | 年初设定目标 |  |  |  |  | 年度总体目标完成情况综述
| 一是计划投入49.99万元，完成九龙镇德善村委会至普渡河边3.5公里的防火通道开挖工作；二是计划投入30万元乡镇业务委托费用于九龙镇党委政府日常运转工作；三是计划投入乡镇财政公共服务能力提升资金43.91万元，完成九龙镇财政所办公设备更换和支付标准化财建设项目尾款；四是计划投入200万元对九龙镇红军烈士洞进行提升改造；五是计划投入143.48万元对九龙镇三哨村委会大坪地和树渣村委会地木拉、小箐两个组进村及村内道路硬化；六是计划投入210万元新建九龙镇农贸市场项目建设；七是计划投入25万元对三哨村委会朱家村小组进村道路进行硬化；八是计划投入农房抗震加固资金30.17万元对九龙镇符合条件的31户农户进行加固改造；九是计划投入应急救灾资金18万元用于补助受灾群众；十是计划投入彩票公益金资金18万元，完成九龙镇民权村委会独上一组活动场所挡墙建设；十一是计划投入彩票公益项目工作费和企退人员社会化管理资金2.56万元用于财政所购置办公用品确保正常运转；十二是计划投入涉农整合资金86万元，对九龙镇街中一组进行道路硬化。 |  |  |  |  | 完成情况：一是投入49.99万元，完成了九龙镇德善村委会至普渡河边3.5公里的防火通道开挖工作；二是投入30万元乡镇业务委托费完成了九龙镇党委政府日常运转工作；三是投入乡镇财政公共服务能力提升资金43.91万元，完成了九龙镇财政所办公设备更换，投入36万元支付标准化财建设项目尾款；四是投入200万元对九龙镇红军烈士洞进行提升改造，完成红军烈士洞园路的硬化、石台阶的铺设工作、石制栏杆建设。五是投入143.48万元对九龙镇三哨村委会大坪地和树渣村委会地木拉、小箐两个组进村及村内道路硬化，完成硬化面积15365平方米；六是投入210万元新建九龙镇农贸市场项目建设，完成九龙镇人民政府2022年-2024年通过党委政府牵头，对九龙镇里块、树渣、万民、和平、撒布开、九华6个行政村农贸市场进行新建，建成后总建建筑面积1844.48平方米。农贸市场通过市场化运作产生收益分到各村从而达到壮大村集体经济目的。七是投入25万元对三哨村委会朱家村小组进村道路进行硬化，完成硬化面积2632平方米；八是投入农房抗震加固资金30.17万元完成九龙镇符合条件的31户农户进行加固改造；九是投入应急救灾资金18万元用于补助受灾群众；十是投入彩票公益金资金18万元，完成九龙镇民权村委会独上一组活动场所挡墙建设；十一是投入彩票公益项目工作费和企退人员社会化管理资金2.56万元用于财政所购置办公用品确保正常运转。十二是投入涉农整合资金86万元，完成了九龙镇街中一组道路硬化、路灯及限高杆的安装。
绩效指标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 分值 | 年度指标值 | 全年实际值 | 得分 | 未完成原因及拟采取的改进措施
| 产 出 指 标 (50分) | 数量指标 | 九龙镇进村及村内道路硬化 |  | 5 | 25597平方米 | 25597平方米 | 4
|  |  | 街中一组限高杆安装 |  | 5 | 2座 | 2座 | 5
|  |  | 九龙镇标准化财政所建设 |  | 5 | 1项 | 1项 | 5
|  |  | 九龙镇德善村委会防火通道开挖 |  | 5 | 3.5公里 | 3.5公里 | 5
|  |  | 九龙镇红军烈士洞提升改造 |  | 5 | 1项 | 1项 | 5
|  |  | 九龙镇农房抗震加固安居工程 |  | 5 | 31户 | 31户 | 5
|  |  | 九龙镇民权村委会活动场所挡墙建设 |  | 5 | 360立方米 | 360立方米 | 5
|  |  | 发放2022年应急救灾资金 |  | 5 | 18万元 | 18万元 | 5
|  | 质量指标 | 按基建项目施工标准执行 |  | 5 | 项 | 项 | 5
|  | 实效指标 | 完成时限 |  | 3 | 2022年 | 2022年 | 3
|  | 成本指标 | 项目投入资金 |  | 2 | 857.12万元 | 857.12万元 | 2
……
| 效 益 指 标 (30分) | 经济效益 指标
|  |  | 提高人民群众收入 |  | 15 | 项 | 项 | 15
|  | 社会效益 指标 | 改善九龙镇农村基础设 |  | 15 | 项 | 项 | 15
生态效益 指标
| 满意度指标 (10分) | 服务对象 满意度指标 | 群众满意度 |  | 10 | 98% | 98% | 10
……
总分 |  |  |  |  | 89
注：1.一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况，上述权重可做适当调整，但加总后应等于100分。各部门根据各项指标重要程度确定三级指标的分值。得分最高不能超过该指标分值上限。
2.定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-60%(含60%)、60-0%合理确定得分。
3.定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值/年度指标值╳该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值/全年实际值╳该指标分值；定量指标得分最高不得超过该指标分值上限。