## 县委党校疫情防控专项资金
附2
项目支出绩效自评表
（2022年度）
项目名称 |  |  | 县委党校疫情防控专项资金 |  |  | 项目负责人及电话 | 李迎春
主管部门 |  |  | 中国共产党禄劝彝族苗族自治县委员会党校 |  |  | 实施单位 | 中国共产党禄劝彝族苗族自治县委员会党校
资金情况 （万元） |  |  |  | 全年预算数（A） |  | 全年执行数（B） |  | 分值 | 执行率（B/A) | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 27.3549 |  | 27.3549 |  | 10 | 100% | 97
|  |  | 其中：本年财政拨款 （名称和规模） | 27.3549 |  | 27.3549 |  | - | 100% | -
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  | - |  | -
年度总体目标 | 年初设定目标 |  |  |  |  | 年度总体目标完成情况综述
| 目标1：按照县委、县人民政府及县疫情防控指挥部对新冠病毒疫情防控工作要求，确保禄劝县委党校作为全县疫情防控集中隔离点保持正常高效运转，及时接纳需要集中隔离的人员，并保障好集中隔离人员的生活正常化。 目标2：节约成本，尽量控制因疫情原因所增加的地方财政支出。 目标3：将党校集中隔离点运转成本控制在27.3549万元以内。 目标4：通过提高服务质量，使集中隔离对象对党校集中隔离点的隔离期间服务质量满意度高于95%。 |  |  |  |  | 县委党校集中隔离点按照县委、县人民政府及县疫情防控指挥部的要求圆满完成各项隔离任务，为禄劝县疫情防控工作贡献了一份应有的力量。将禄劝县委党校作为疫情防控集中隔离点，极大程度的为县财政节约了成本，减少财政支出，主要体现在隔离场所的租用费和人员伙食费上，截止2022年12月31日，财政拨付的疫情防控专项资金27.3549万元已全部使用在疫情防控工作中。通过疫情防控组工作人员和党校人员的不懈努力，在县委党校集中隔离点隔离的对象对在党校集中隔离期间服务质量满意度高于95%。
绩效指标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 分值 | 年度指标值 | 全年实际值 | 得分 | 未完成原因及拟采取的改进措施
| 产 出 指 标 (50分) | 数量指标 | 完成集中隔离人员隔离人次200人次 |  | 40 | 200人次 | 1200人次 | 40
质量指标
时效指标
|  | 成本指标 | 将党校集中隔离点运转成本控制在27.3549万元以内。 |  | 10 | 27.3549万元 | 83万元 | 7 | 因党校集中隔离人员人次高达1200人次，是最初计划人次的6倍，故超出预算范围。改进措施：抵扣除被隔离人员的收费，再向县财政争取12万作为缺口资金使用。
……
| 效 益 指 标 (30分) | 经济效益 指标
|  | 社会效益 指标 | 通过集中隔离，迫使病毒传播速度降缓，让医疗机构有足够时间开展感染者治疗，起到对人民身体健康保护作用达95%以上。 |  | 30 | 高于95% | 96% | 30
生态效益 指标
可持续影响指标
……
| 满意度指标 (20分) | 服务对象 满意度指标 | 通过提高服务质量，使集中隔离对象对党校集中隔离点的隔离期间服务质量满意度高于95%。 |  | 20 | 高于95% | 96% | 20
……
总分 |  |  |  |  | 100 |  |  | 97
注：1.一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况，上述权重可做适当调整，但加总后应等于100分。各部门根据各项指标重要程度确定三级指标的分值。得分最高不能超过该指标分值上限。
2.定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-60%(含60%)、60-0%合理确定得分。
3.定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值/年度指标值╳该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值/全年实际值╳该指标分值；定量指标得分最高不得超过该指标分值上限。

## 县委党校办学专项资金
附2
项目支出绩效自评表
（2022年度）
项目名称 |  |  | 县委党校办学专项资金 |  |  | 项目负责人及电话 | 李迎春
主管部门 |  |  | 中国共产党禄劝彝族苗族自治县委员会党校 |  |  | 实施单位 | 中国共产党禄劝彝族苗族自治县委员会党校
资金情况 （万元） |  |  |  | 全年预算数（A） |  | 全年执行数（B） |  | 分值 | 执行率（B/A) | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 5 |  | 5 |  | 10 | 100% | 97
|  |  | 其中：本年财政拨款 （名称和规模） | 5 |  | 5 |  | - | 100% | -
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  | - |  | -
年度总体目标 | 年初设定目标 |  |  |  |  | 年度总体目标完成情况综述
| 目标1：完成各类培训班培训人次达5000人次。 目标2：完成各类培训班培训期数50期。 目标3：通过优化课程设计，提高服务质量，科学邀请师资力量，使培训对象对在党校培训能学到有用知识的肯定程度高于95%。 目标4：将办学成本控制在5万元以内。 目标5：通过优化课程设计，提高服务质量，美化校园培训环境，使培训对象愿意再次到党校开展培训的意愿高于95%。 目标6：通过优化课程设计，提高服务质量，美化校园培训环境，使培训学员对党校培训服务质量满意度高于95%。 |  |  |  |  | 1.按计划完成主体班次培训任务。今年党校被列为市级疫情隔离留观点后，校领导班子克服疫情影响，集中全校人力、物力，整合党校硬件资源确保各个培训班次圆满完成教学任务。年内已按县委组织部下达的培训任务完成培训工作量，完成主体班培训10期，培训各级干部5066人，其中线上1866人次、线下3200人次。 2.拓展做好委托班次培训工作。为充分整合党校培训资源，我校班子树立主动作为、拓展培训的办学思想，积极承担委托班次培训任务。在疫情形势好转的7月初向各部门和乡镇发出《关于开展委托培训的函》。除了承办县级各部门的委托培训外，与昆明市相关部门、企业合作办学，年内举办委托班次10期1021人。 3.协办各类专题讲座10期。做好县第十八届人民代表大会主席团会议和各代表团会议的会场服务、食宿服务等后勤保障工作。年内与翠华镇承办县委“社会治理大家讲”1期、服务参训学员60人；协办2022年云南省领导干部专题讲座4期468人，昆明市领导干部培训日专题讲座5期人数546人，合计1014人次。 4.扩展培训招生，大力探索开门办学。积极探索异地培训教学模式，通过请进来走出去的方式，拓展办学渠道。分别与井冈山市传承教育培训中心、云南万苑教育咨询服务有限公司、寻甸柯渡长征红色文化教育培训学校、昆明市总工会职工学校等单位签订了合作办学框架协议，开启了合作办学方式，已开展培训合作4期。红色文化干部教育现场教学培训接续发展。在疫情的强烈冲击下现场教学部克服困难，努力完成目标考核任务。年内承接各类培训班40期，培训人数1568人次：其中省内培训班35期，培训人数1323人次；省外培训班2期，培训人数103人次；外出异地培训班次3期，培训人数142人次。 5.推进教研资政工作。一是制定《中共禄劝县委党校科研经费管理办法》校级课题管理办法及奖励机制。二是搭建专职教师开展课题研究的平台。我校2022年申报市委党校课题，其中《浅析如何提升新时代基层专职组织员能力》课题研究获市委党校立项并顺利结题；成立了“禄劝县打造红色教培品牌带动高质量乡村振兴路径研究”校级课题组和“巧渡金沙江”专题课备课组，目前已形成专题课和课题研究的初步成果。三是组织教师进部门进基层开展宣讲工作。制定下发了《党校关于开展党的理论专题课宣讲活动的函》，组织班子成员、教师队伍准备30多个专题课程，提供给各级党组织参考约课。协助配合各部门、乡（镇、街道）党校开展好“万名党员进党校”培训工作，推选优秀教师送教到乡镇（街道）党校、基层、机关进行宣讲，全年共送课下乡、进基层27场次，参训学员4170人。 6.稳步提升“学历素质双提升”教学质量。完成2022年度学历素质“双提升”培养项目教学任务。2022年招生专业和人数有新的突破，招生行政管理专业初起专学员50人，行政管理专业高起专学员75人。年内完成2018初、2019级、2021级、2022级“双提升”班245名学员春季、秋季学期2次 33门课程的集中辅导和春季学期考试工作。制定了《禄劝县委党校关于云南省村（社区）干部能力素质和学历水平提升行动计划教学点工作制度（试行）》。为加强工作对接，向组织部建议调整充实双提升项目组成员单位，组织部已再次发文予以明确。
绩效指标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 分值 | 年度指标值 | 全年实际值 | 得分 | 未完成原因及拟采取的改进措施
| 产 出 指 标 (50分) | 数量指标 | 完成培训人次5000人 |  | 15 | 5000人次 | 7655人次 | 15
|  |  | 完成培训班期数50期 |  | 15 | 50期 | 70期 | 15
|  | 质量指标 | 通过培训后问卷调查，培训对象对在党校培训能学到有用知识的肯定程度是否高于95% |  | 10 | 高于95% | 99% | 10
时效指标
|  | 成本指标 | 将办学成本控制在5万元以内。 |  | 10 | 小于5万元 | 70万元 | 7 | 因党校培训人次每年都超过5000人次，故培训成本增加，明年适当向财政争取资金预算。
……
| 效 益 指 标 (30分) | 经济效益 指标
社会效益 指标
生态效益 指标
|  | 可持续影响指标 | 通过培训后问卷调查，培训对象愿意再次到党校培训意愿是否高于95% |  | 30 | 高于95% | 98% | 30
……
| 满意度指标 (20分) | 服务对象 满意度指标 | 培训学员对党校培训服务质量满意度是否高于95% |  | 20 | 高于95% | 99% | 20
……
总分 |  |  |  |  | 100 |  |  | 97
注：1.一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况，上述权重可做适当调整，但加总后应等于100分。各部门根据各项指标重要程度确定三级指标的分值。得分最高不能超过该指标分值上限。
2.定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-60%(含60%)、60-0%合理确定得分。
3.定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值/年度指标值╳该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值/全年实际值╳该指标分值；定量指标得分最高不得超过该指标分值上限。