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	2026年6月8日，禄劝彝族苗族自治县自然资源局组织专家对云南亿能地质勘察设计有限公司编制的《禄劝彝族苗族自治县则黑乡路西老采石场禄劝县路西老采石场矿区生态修复方案》（以下简称“方案”）进行了评审，与会专家在会前审阅报告、会上听取了编制方和矿业权人的介绍，会上经充分讨论，会后经编制单位修改，参会专家复核后，形成以下专家组审查意见：
一、基本情况
[bookmark: OLE_LINK67]矿区位于禄劝县城20°方向，平距约80km，行政区划属禄劝县则黑乡贵城村民委员会。地理坐标：东经***°***′***″-***°***′***″，北纬：***°***′***″-***°***′***″。采矿许可证号：***，有效期限***年***月***日至***年***月***日，开采方式为露天开采，生产规模***万t/a，矿区面积***km2，开采深度***-***m。
根据***年***月评审通过的开发利用方案，矿山服务年限为21年，矿山剩余服务年限18年。该矿山生态修复方案服务年限由矿山剩余服务年限18年+1年生态修复工程实施期+3年管护期组成，共22年（2026年***月-***年***月）。
二、问题识别诊断及生态修复可行性分析
（一）《方案》编制通过收集、利用区域及矿区地质资料和矿山开发利用方案等资料，开展野外综合调查和研究，阐述了矿山基本情况和矿区基础信息，工作方法、手段基本合理。
（二）该矿山为已建矿山，设计开采方式为露天开采。根据现场调查与资料分析，矿区生态系统完整，是国家级森林乡村和滇北重要生态屏障节点。
（三）《方案》对区内地质环境问题、损毁土地问题及生态功能损毁问题进行了问题识别和受损预测；划分生态修复单元对生态修复进行了技术经济和目标方向可行性分析；划分了生态修复分区，明确了各分区生态修复目标任务和时序安排。总体问题识别诊断结论符合客观实际，修复可行性分析依据充分。
三、生态修复措施及经费估算
（一）原则同意本方案制定的修复目标和任务。矿区损毁土地面积为7.0012hm2，保留截洪沟、挡墙等设施占地面积0.0621hm2，规划修复面积6.9391公顷，生态修复复垦率99.11%。生态修复方向为乔木林地、灌木林地、其他草地，其中修复为乔木林地2.5743公顷、修复为灌木林地1.5049公顷、修复为其他草地2.8599公顷。
（二）原则同意本方案提出的保护与预防控制措施和修复措施：
保护与预防控制措施：1、矿山生产过程中，需采取防护措施，防止废水、废渣污染农田及保护区土壤及灌溉水源，定期开展土壤和水质监测；2、杜绝不合理、不规范的开采，确保矿山开采安全性和可靠性。开挖形成的边坡需按设计的边坡角修坡，清除坡面松动浮土，采取边开采边修坡清理浮土，防止引发崩塌、滑坡和泥石流地质灾害；3、在拟损毁场地进行表土剥离，并集中堆放保存。
修复措施：1、地貌重塑：滑坡（H1）清理、露天采场危岩（石）体清理、矿山道路边坡危岩（石）体清理；建筑拆除及场地平整；设置钢丝栅栏防护网及警示设施等措施；2、土壤重构：表土剥离、表土回覆、表土培肥、林地修复区土壤培肥等措施；3、植被重建：根据项目区立地条件，选取先锋植物，按照造林要求种植植被，修复方向为乔木林地、灌木林地、其他草地；4、景观营造：场地平整工程，结合土壤改良工程、植被景观构建工程，项目区道路和水系联通等。5、监测工程：实施地质环境、土地资源、生态系统监测；6、管护工程：对生态修复区域进行科学管护。
[bookmark: OLE_LINK263]（三）原则同意生态修复经费估算结果及阶段工作任务与经费安排。方案估算修复静态总投资117.11万元，动态总投资144.91万元；亩均静态投资11251元/亩，亩均动态投资为13922元/亩。修复投资资金由修复义务人禄劝彝族苗族自治县则黑乡路西老采石场承担。矿山已缴存地质环境基金与土地复垦保证金60.460613万元，本项目修复资金预存分为18期，本次第一期缴存生态修复费用为4.7194万元，后续各期缴存金额均为4.69万元。第一期缴存费用和前期已缴存费用之和大于静态总投资的20%，且不低于第一年度的生态修复费用（23.39万元）。应根据修复工作安排制定矿区生态修复计划，采取有效措施保障修复费专款专用。费用不足的，要及时足额追加投资，确保矿区生态修复工作顺利进行。
四、专家组强调事项
[bookmark: _GoBack]（一）矿业权人应及时与项目所在地自然资源管理部门签订生态修复资金监管协议，将已缴存的恢复治理基金及土地保证金转至生态修复资金账户；落实双方责任关系，明确资金提取计划、开展修复工作计划，并按要求定期向上级自然资源主管部门报告修复资金提取使用和修复实施情况，接受各级自然资源管理部门的监督和检查。
（二）如项目性质、生产规模、矿山地点、矿区范围或生产工艺、开采方式、开采矿种等发生重大变化，以及申请延续、转让采矿权时“方案”时效性已过期的，需按相关规定和要求重新组织编报或修编矿区生态修复方案，并及时报原审查单位审查。
（三）严格按照开采方案规范开采；建立矿山生态环境问题监测系统，并始终贯穿于矿山开发的全过程，监测过程发现问题，及时上报自然资源、生态环境等管理部门并采取合理有效的处置措施；坚持边开采、边修复的原则，最大限度地减少矿山开采对环境的影响。
[bookmark: OLE_LINK4][bookmark: OLE_LINK5]综上所述，《禄劝彝族苗族自治县则黑乡路西老采石场禄劝县路西老采石场矿区生态修复方案》的编制基本符合有关文件及技术规范、标准的要求，分析依据较充分，评价结论较客观，采取的保护与预防控制措施、修复措施基本合理可行，投资估算依据充分，阶段工作任务与经费安排基本合理。编制单位已按专家意见修改完善，专家组同意通过技术评审，可按规定程序上报。

  
  

专家组 组长：                                
2026年6月15日
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[bookmark: OLE_LINK10]禄劝彝族苗族自治县则黑乡路西老采石场禄劝县路西老采石场矿区生态修复方案
评审专家组名单
	序号
	姓名
	工作单位
	专业
	职称

	1
	刘江波
	中国有色金属工业昆明勘察设计研究院有限公司
	[bookmark: OLE_LINK6][bookmark: OLE_LINK7]水工环
	高级工程师

	2
	杜伟
	云南省地质工程勘查有限公司
	复垦
	高级工程师

	3
	戴光旭
	云南省地质灾害研究会
	水工环
	[bookmark: OLE_LINK8][bookmark: OLE_LINK9]高级工程师

	4
	吴霞
	云南省林业调查规划院
	生态
	正高级工程师

	5
	胡芳
	西南有色昆明勘测设计（院）股份有限公司
	工程造价
	高级工程师




