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矿区生态修复方案专家组审查意见
	采矿权人名称
	禄劝民发建材有限责任公司

	矿山名称
	禄劝民发建材有限责任公司茂龙页岩砖厂

	方案编制单位
	核工业江西工程勘察研究总院有限公司

	矿区基础面积信息
	矿区面积
	1.7607公顷

	
	矿区生态修复责任面积
	3.6496公顷

	方案服务年限
	8年（2026年10月～2034年10月）

	2026年9月8日，受禄劝彝族苗族自治县自然资源局委托，昆明市土地开发整理中心呈贡分院在昆明组织专家对核工业江西工程勘察研究总院有限公司编制的《禄劝民发建材有限责任公司茂龙页岩砖厂矿区生态修复方案》（以下简称“方案”）进行了评审，与会专家在会前审阅报告、会上听取了编制方和矿业权人的介绍，会上经充分讨论，会后经编制单位修改，参会专家复核后，形成以下专家组审查意见：
一、矿山基本情况
禄劝县禄劝民发建材有限责任公司茂龙页岩砖厂（以下简称“茂龙页岩砖厂”）位于禄劝彝族苗族自治县57°方向，直线距离约为6.7km，地处禄劝彝族苗族自治县屏山街道茂龙村委会境内，地理坐标（2000国家大地坐标系）：东经102°31′07.932″～102°31′12.932″，北纬25°35′24.914″～25°35′31.914″；现采矿证许可号C5301282011027130106455，矿区面积0.0176平方公里；开采深度2070m至2020m，开采矿种砖瓦用页岩，开采方式：露天开采，生产规模：3.24万t/年，属小型矿山，有效期限2016年6月12日至2021年6月12日。
为指导矿山对项目区开展生态修复工作，编制《禄劝民发建材有限责任公司茂龙页岩砖厂矿区生态修复方案》。
二、问题识别诊断及修复可行性分析
（一）矿区地质环境问题识别诊断
现状问题分析指出，矿区及周边现状发育潜在不稳定边坡2处，现状其危害、危险性中等，对矿山地质环境影响程度为中度；既有矿业活动对地形地貌景观影响和破坏程度为重度、对含水层的影响和破坏程度为轻度。现状问题分析较客观，反映了现状特征。
受损预测分析认为，预测矿业活动加剧现状地质灾害的可能性中等-大，危害及危险性中等。预测矿山开采及运营期间，采矿活动诱发、遭受滑坡、崩塌、泥石流等地质灾害的可能性小～中等，危害性小～中等，危险性小～中等；预测矿山开采对地表水资源影响及周边村庄的生产和生活用水影响较轻；预测未来矿业活动对区内原生地形地貌景观影响和破坏程度较轻。预测评估基本可信。
（二）矿区土地损毁问题识别诊断
本矿山开采损毁土地3.6496公顷，其中已损毁土地总面积为3.4599公顷，损毁土地的方式为挖损、压占损毁；损毁土地类型为乔木林地0.2055公顷，采矿用地2.9788公顷，农村宅基地0.1267公顷，农村道路0.1489公顷，损毁程度综合评估等级为中度-重度；拟损毁土地总面积为0.0632公顷，损毁地类为乔木林地0.0099公顷，采矿用地0.0368公顷，农村道路0.0259公顷，裸土地0.0006公顷，损毁土地的方式为挖损，损毁程度为重度。
（三）矿区生态环境问题识别诊断
该矿开采方式为露天开采。根据现场调查与资料分析，矿区地处普渡河流域农田整治与城镇空间环境协同修复区。主要生态环境问题为：生态破坏核心集中于人工扰动区，表现为地质环境扰动、土地功能丧失、生物多样性下降及生态服务功能弱化的复合型受损，未扰动区域（主要为森林生态系统）保持相对稳定；矿区地表采空区土壤剖面完全破坏，已有建筑物压占导致土壤压实严重，拟外迁设施与历史损毁区部分重叠，可能形成复合型破坏。人工扰动区缺乏廊道适配植被，生物多样性恢复基础薄弱，生态系统稳定性差。矿区生态系统呈现以林地、灌丛、草地复合生态系统为主，其他生态系统零星分布的格局。
（四）修复可行性分析
原则同意本方案制定的修复目标和任务，矿区生态修复可行性分析过程和结果基本可信。修复责任范围面积3.6496公顷，农村宅基地占用0.1267公顷，实际修复面积为3.5299公顷，其中修复为乔木林地2.1886公顷、修复为其他草地1.0831公顷，修复为农村道路0.1217公顷，修复为沟渠0.1295公顷，复垦修复率为96.53%。
三、生态修复措施与工程内容
原则同意本方案提出的保护与预防控制措施和修复措施：
（一）保护与预防控制措施：1）对矿山及周边的耕地、永久基本农田、基本草原、公益林、自然保护区、生态保护红线、珍贵物种、人文景观、文物、重要基础设施等敏感目标，需从保护和预防两方面入手，采取科学合理的措施，确保其在矿区生态修复过程中不受破坏或得到有效保护。2）生产建设活动中做好土壤和植被的保护措施，各新增受损区块施工前进行表土剥离和表土堆存保管，以保证复垦时土壤需求。3）在地表工程设施区域做好截排水及边坡防护措施等，防止水土污染及流失；4）同时配套地质灾害、水土流失、环境污染防治及固体废物综合利用等协同措施；5）结合开采进度，严格按照开采设计进行开采，减少露天开采等对区内地表土地、植被造成影响，改善和保护项目区域内的生态环境。
（二）修复措施：1）地形地貌重塑：潜在不稳定边坡区域进行危岩清理和露天采场周边设置拦挡措施及警示措施，各场地停止使用后，清除建（构）筑垃圾，整理平整；2）土壤重构：覆土回填，土壤翻耕，土壤培肥；土壤改良采用播撒有机肥，对修复后的土层进行改良，提高土体有机质含量；3）植被重建：对林地进行适时管理，包括苗木补种、防治病虫害、幼树保护等；4）实施地质环境、土地资源、生态系统监测；5）对生态修复区域进行科学管护。
四、工程部署与经费估算
（一）工作部署
原则统一“方案”将矿山生态修复划分为三个阶段：
第一阶段（生产期：第1～4年），消除界外采场及露天采潜在不稳定边坡风险，完成界外采场土壤重构与植被重建，对已修复区进行管护监测，同步做好植被养护与临时排水。
第二阶段（修复工程实施期：第5年），该阶段为全面修复期，露天采场及设施场地全范围进行全面修复，同时对矿区及影响区进行实时监测、管护。
第三阶段(管护期：第6年～第8年）该阶段为管护期，对露天采场进行监测，对防护、排水设施进行管护。
（二）经费估算
[bookmark: _GoBack]原则同意矿区生态修复费用估算结果及阶段工作任务与经费安排。本方案修复静总投资101.11万元，静态亩均投资19134元/亩；修复动态总投资121.87万元，动态亩均投资23062元/亩；全部投资由禄劝民发建材有限责任公司筹集。矿区生态修复费用提取分为3期，前期矿山已提取土地复垦费用13.85万元，本次第一期提取矿区生态修复费用为20.22万元，第一期提取费用和前期已提取费用之和大于静态总投资的20%。矿区生态修复费用参照原土地复垦费用管理模式，矿区生态修复费用从建设或生产成本中提取，应根据修复工作安排制定矿区生态修复计划，采取有效措施保障矿区生态修复费用专款专用。费用不足的，要及时足额追加投资，确保矿区生态修复工作顺利进行。
五、公众参与
矿业权人及编制单位在《方案》编制过程中征询了禄劝彝族苗族自治县屏山镇茂龙村民委员会及当地村民代表的意见和建议，并对征询结果在村委告示栏进行公示，公示期间无异议。通过公众参与调查，大多数被调查人员对生态修复工作有所了解，绝大多数人认为该项目的实施对当地经济和自然环境能起到积极作用，对该项目开展给予支持。
六、存在问题及建议
1、矿山采矿权范围内分布有生产加工区、办公区、堆晒场等附属设施相互交叉，建议基建期对采矿权内附属设施外迁，结合各企业的影响情况进行系统安排，以免影响各矿山采矿进度及修复时序安排；
2、开采中，做好采坑边坡的监测及维护工作，定期检查边坡的稳定状况，及时清理松动浮石；
3、开采时应认真贯彻“预防为主，防治结合，尽量减少对生态环境的扰动破坏”的原则，并严格按采矿设计进行开采。本方案是依据现有开发利用方案设计进行分析的，若开发利用方案发生变动，应修订或重新编制治理方案；在方案服务年限内，如采矿权人申请变更矿区范围、矿种、生产规模、开采方式，必须重新编制或修编矿山生态修复方案。
4、采矿终了后，将会在地表形成采坑，为了避免对人员、牲畜等造成威胁，建议在实施矿山修复的同时，加强监测和管理，并充分发挥工程措施控制性和时效性。
5、梳理边开采边修复时序衔接安排的合理性，细化完善后期管护方案的具体可操作性。
6、对项目的工程设计、工程量、预算编制依据、费用构成及计算标准进行全面、系统性复核与修正，并重点补充缺失依据、统一标准规范，修正预算编制依据、工程量计算、材料价格与取费标准等错误与不足，同时优化投资结构与实施计划，确保报告数据准确、依据充分、投资合理。
七、结论
经专家组合议，同意本方案通过技术审查。方案编制单位按专家组及专家个人意见对方案进行修改完善后提交采矿权人使用。
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禄劝民发建材有限责任公司茂龙页岩砖厂
矿区生态修复案专家组审查名单
	序号
	姓名
	单   位
	职务职称
	专业

	1
	杨金和
	西南有色昆明勘测设计（院）股份有限公司
	高级工程师
	水工环、生态修复

	2
	刘江波
	中国有色金属工业昆明勘察设计研究院有限公司
	高级工程师
	土地复垦、土地整治

	3
	尚斌善
	昆明麦普空间科技有限公司
	高级工程师
	生态修复规划、土地复垦

	4
	杨家伟
	云南省林业调查规划院
	高级工程师
	林草规划

	5
	陈运春
	云南农业大学
	副教授
	工程预算



image1.png
LA {yp‘}"‘*

o 2t




